## Modulo di rendicontazione
Scheda aggiuntiva di rendicontazione
Vi chiediamo di compilare questa scheda, che richiede informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle inserite nel modulo di rendicontazione e negli altri allegati. Riguarda la realizzazione delle attività e i cambiamenti influenzati. Di seguito, troverete una serie di domande (colonna domanda), sia aperte che a risposta multipla, a cui potrete rispondere nelle colonne a fianco (colonne risposta). Le domande sono suddivise in sezioni e la compilazione è guidata dalle indicazioni che troverete in cima ad ogni sezione. Per alcune risposte, vi verrà chiesto di fornire evidenza o dati a supporto di quanto dichiarato. Se lo ritenete opportuno, è possibile fare riferimento a documenti allegati. Questa compilazione è obbligatoria per la rendicontazione del contributo ricevuto. Inoltre, vuole essere uno strumento di stimolo e riflessione sul progetto realizzato e su eventuali sviluppi futuri di azione. La scheda si ispira alla scheda di dettaglio di progetto compilata in fase di richiesta del contributo, per permettere un confronto fra la situazione attesa iniziale e quella finale osservata.
Sezione 1: Definizione del problema a cui le attività progettuali hanno inteso rispondere
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti del contesto in cui il progetto è intervenuto e del problema a cui la vostra progettualità ha risposto.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
In che modo, partendo dall'analisi di contesto svolta inizialmente , ritenete che il progetto abbia risposto in maniera coerente e rilevante al problema/bisogno individuato? (Max 1.000 caratteri) | il finanziamento della Fondazione ci ha permesso di rendere stabile un progetto sperimentale avviato l'anno prima in misura più ridotta: offrire spazi e servizi mattutini la cui frequenza è riconosciuta nel PTOF, a minori a rischio dispersione o abbandono scolastico. Nel nostro Quartiere (Borgo Panigale-Reno) non esisteva infatti un servizio simile per durata (8 mesi scolastici) e frequenza (3 gg/settimana) prima di Casa Adolescente. Grazie al contributo della Fondazione, quindi, Casa Adolescente ha dato una risposta fondamentale a un bisogno noto agli IC e al Comune (SEST quartiere), inoltre ha portato le attività anche in q.re Saveba e ha aggiunto altri servizi. I nuovi servizi aggiunti vanno nella direzione della multidimensionalità del problema dell'abbandono/dispersione: è necessario lavorare anche sulla genitorialità, e grazie alla Fondazione abbiamo dato vita a incontri formativi pubblici e ad uno sportello pedagogico individuale | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | spazi e servizi mattutini la cui frequenza è riconosciuta nel PTOF, a minori a rischio dispersione o abbandono scolastico. Nel nostro Quartiere (Borgo Panigale-Reno) non esisteva infatti un servizio simile per durata (8 mesi scolastici) e frequenza (3 gg/settimana) prima di Casa Adolescente.
Specifica l'area territoriale di intervento e segnalare particolari eventuali specificità osservate duranta la proposta progettuale rispetto al problema/bisogno individuato. | q.re Borgo Panigale-Reno: segnato da indici e fattori di povertà multidimensionale, tra cui povertà educativa minorile che porta a numerosi casi di abbandono e/o dispersione
Sezione 2: La realizzazione delle attività e i fattori di successo
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti strategici e originali della vostra progettualità, per evidenziare i fattori di successo che sono stati fondamentali per la buona riuscita delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
A quale, fra gli ambiti di intervento/attività proposti nel bando, fa riferimento il vostro progetto?
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | Sì
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali | Sì
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali | Sì
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia | Sì
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative | Sì
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati | Sì
Se e come avete utilizzato le leve strategiche proposte nel bando all'interno del progetto?
Se presente, descrivere l'approccio capacitante adottato nel progetto. (Max 500 parole) | L’experiential learning è il metodo educativo di base di Casa Adolescente, che vuole proporre forme specifiche di valorizzazione dell’esperienza per la costruzione del sapere. Casa Adolescente riconosce l’importanza dell’esperienza comebase privilegiata per apprendere, non solo per glieducatori ma anche per i ragazzi stessi | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Se presenti, descrivere il ruolo dei luoghi educativi all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Casa Adolescente, nella sua sede presso il q.re Borgo Panigale - Reno si è configurata come un vero e proprio polo educativo: al mattino per i laboratori antidispersione, al pomeriggio per il doposcuola, alla sera per gli incontri pubblici e lo sportello genitorialità | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Se presente, descrivere l'integrazione/ruolo dell'arte e delle cultura e del tema della sostenibilità all'interno del progetto. (Max 500 parole) |  | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Descrivere qual è stato il ruolo dela comunità educante all'interno del progetto e quali le strategie e attenzioni a lei rivolte. (Max 500 parole) | si è lavorato in stretto raccordo tra enti no profit partner del progetto con Istituzioni locali e IC, coinvolgendo anche docenti, educatrici ed educatori non solo nei percorsi di formazione ma anche nella organizzazione e monitoraggio del progetto, senza contare i genitori e gli adulti in generale, proprio nell'ottica di | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Monitoraggio e valutazione
Avete adottato un piano per il monitoraggio e la rendicontazione? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | cronobudget di verifica consuntiva bimestrale condiviso tra tutti i partner di porgetto rispetto il raggiungimento degli indicatori e il mantenimento delle spese preventivate
Oltre al piano di monitoraggio e rendicontazione, avete adottato un piano per la valutazione di impatto sociale? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | utilizzando il materiale concordato con la Fondazione si è proceduto a raccogliere i dati quantitativi con cui fare una analisi qualitativa sui milestones e i kpi di progetto. Al dato numerico che verificasse il raggiungimento dell'indicatore si è affiancata una analisi circa il cambiamento prodotto nel beneficiario ma anche nel contesto circostante
Avete impiegato una risorsa umana dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione? | Sì
Avete impiegato una risorsa umana dedicata alla valutazione di impatto? | Sì
Persone beneficiarie coinvolte | Quali | Quanti | Modalità di coinvolgimento
Quali e quanti minori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | segnalati per rischio dispersione o abbandono scolastico | 48 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti genitori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | famiglie del quartiere | 42 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti docenti avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | docenti degli IC partner | 24 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti operatori/trici sociali avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | staff socio-educativo dei partner | 7 | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare)
Quali e quante altre figure educative avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | esperti dei laboratori antidispersione | 14 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Lavoratori/trici e volontari/e coinvolti/e
Considerando le organizzazioni del partenariato, descrivete le principali competenze e, se presenti, figure/professionalità specifiche che sono state impiegate nel progetto e che sono state rilevanti per la realizzazione dell'attività. Evidenzare bene perchè sono state fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. (Max 1.000 parole) | Community manager: figura di riferimento per azioni amministrativa, VIS e di coordinamento del progetto con il territorio. Coordinatrice: figura referente del monitoraggio della rete degli attori coinvolti (pedagogista, formatori, docenti, educatori SEST) Pedagogista: figura specialista nella stesura dei progetti educativi, di ogni singolo beneficiario, dove indicare capacità, risorse, difficoltà e strategie di intervento. Educatori: figure adulte di riferimento nella relazione educativa quotidiana con i beneficiari con capacità di problem solving e di lettura delle fragilità e diversità. Esperti nel trasmettere metodo di studio e analisi. Formatori laboratori: figure adulte esperte in grado di offrire e trasmettere esperienze manuali e interpersonali. Psicologa: figura professionale responsabile del percorso di supporto alla genitorialità. Formatori: professionisti esperti e specializzati in strategie di assimilazione e strumenti informatici per favorire l'autonomia e l'inclusione didattica
Avete coinvolto volontari/e? Se sì, descrivete il loro ruolo/coinvolgimento all'interno del progetto. (Max 500 parole) | 8 volontari che hanno supportato lo staff e gli esperti dei laboratori antidispersione
Cura e governance
All'interno del progetto sono state realizzate azioni di cura e coordinamento del partenariato e/o della rete (anche extra partenariato)? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | incontri periodici tra partner, e tra partner con SEST e IC dei quartieri in cui ha operato il progetto
All'interno del progetto sono stati implementati processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | struttura estremamente orizzontale tra partner di progetto
Sezione 3: Il cambiamento influenzato dalla proposta progettuale
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere i cambiamenti che avete influenzato con la vostra progettualità e di descrivere le azioni intraprese per garantire una sostenibilità futura del progetto.
Domanda | Risposta | Eeventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto)
Quali di queste dimensioni di cambiamento avete influenzato?
Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | partecipazione assidua, totale e costante dei minori segnalati
Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | riaggancio scolastico dei minori
Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | partecipazione assidua, totale e costante dei minori segnalati
Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | rapporto di condivisione e monitoraggio con la scuola inviante
Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | formazione condivisa tra soggetti e incontri pubblici
Sostenibilità futura del progetto
Se e come avete previsto di portare avanti le attività o una loro parte dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | per l'anno scolastico 2025/2026, avendo ricevuto un finanziamento ad hoc dalla Diocesi, in accordo con la Fondazione abbiamo preferito non presentare nuova richiesta di contributo
Se e come avete previsto di organizzarvi rispetto a processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | ripeteremo il progetto pressoché identico e la nostra partner di Savena lo ripresenterà includendoci per le parti non finanziate dalla Diocesi (sportello genitorialità, formazione, incontri pubblici)

## Liste
Categorie di attività | Valutazione e monitoraggio | Coinvolgimento | Cambiamenti
|  | Semplice partecipazione alle attività | Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | Co-progettazione delle attività e partecipazione | Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | No | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare) | Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali |  |  | Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali |  |  | Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati