## Modulo di rendicontazione
Scheda aggiuntiva di rendicontazione
Vi chiediamo di compilare questa scheda, che richiede informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle inserite nel modulo di rendicontazione e negli altri allegati. Riguarda la realizzazione delle attività e i cambiamenti influenzati. Di seguito, troverete una serie di domande (colonna domanda), sia aperte che a risposta multipla, a cui potrete rispondere nelle colonne a fianco (colonne risposta). Le domande sono suddivise in sezioni e la compilazione è guidata dalle indicazioni che troverete in cima ad ogni sezione. Per alcune risposte, vi verrà chiesto di fornire evidenza o dati a supporto di quanto dichiarato. Se lo ritenete opportuno, è possibile fare riferimento a documenti allegati. Questa compilazione è obbligatoria per la rendicontazione del contributo ricevuto. Inoltre, vuole essere uno strumento di stimolo e riflessione sul progetto realizzato e su eventuali sviluppi futuri di azione. La scheda si ispira alla scheda di dettaglio di progetto compilata in fase di richiesta del contributo, per permettere un confronto fra la situazione attesa iniziale e quella finale osservata.
Sezione 1: Definizione del problema a cui le attività progettuali hanno inteso rispondere
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti del contesto in cui il progetto è intervenuto e del problema a cui la vostra progettualità ha risposto.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
In che modo, partendo dall'analisi di contesto svolta inizialmente , ritenete che il progetto abbia risposto in maniera coerente e rilevante al problema/bisogno individuato? (Max 1.000 caratteri) | Il progetto Ricreazione ha risposto in modo coerente e rilevante ai bisogni individuati, contrastando la povertà educativa attraverso la formazione de* docenti alla didattica ludica e il coinvolgimento attivo de* student* nella progettazione di attività ludiche. Le interviste mostrano come i giochi abbiano favorito l’inclusione di studenti in condizioni di fragilità (alunni con difficoltà linguistiche o comportamentali, anche con ADHD), riducendo il gap educativo e, soprattutto, motivazionale. L’approccio ha stimolato competenze trasversali e life skills – comunicazione, collaborazione, creatività, problem solving. La costruzione condivisa dei giochi ha dato protagonismo ai ragazzi, valorizzandone la voce e il contributo. Inoltre, la formazione ha potenziato le competenze dei docenti e rafforzato la cooperazione scuola-territorio (CEFAL, Istituti Comprensivi, Università), contribuendo allo sviluppo della comunità educante. Nonostante limiti organizzativi (tempi e risorse), il progetto ha contribuito ad un impatto positivo e, in parte, duraturo sul benessere e sull’apprendimento degli studenti. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Interviste e osservazioni in aula da parte de* formator*
Specifica l'area territoriale di intervento e segnalare particolari eventuali specificità osservate duranta la proposta progettuale rispetto al problema/bisogno individuato. | Bologna (IC12/ IC13/ IC22) e provincia (Castel di Casio - CPIA Montagna, Castiglione dei Pepoli -IISS Caduti della Direttissima, IC Bazzano Monteveglio).
Sezione 2: La realizzazione delle attività e i fattori di successo
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti strategici e originali della vostra progettualità, per evidenziare i fattori di successo che sono stati fondamentali per la buona riuscita delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
A quale, fra gli ambiti di intervento/attività proposti nel bando, fa riferimento il vostro progetto?
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | No
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | Sì
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali | Sì
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali | Sì
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia | No
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative | Sì
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati | Sì
Se e come avete utilizzato le leve strategiche proposte nel bando all'interno del progetto?
Se presente, descrivere l'approccio capacitante adottato nel progetto. (Max 500 parole) | Il progetto ha adottato un approccio capacitante, centrato sul riconoscimento del discente come soggetto attivo e competente, in grado di contribuire in prima persona al processo di apprendimento e alla costruzione dei materiali didattici. Gli studenti sono stati coinvolti in tutte le fasi: dall’analisi dei bisogni alla progettazione, dalla realizzazione dei giochi e strumenti didattici fino alla loro diffusione negli eventi di disseminazione. Questa scelta metodologica ha favorito il protagonismo e l’empowerment, permettendo a ciascun allievo di mettere in gioco conoscenze, motivazioni e talenti personali. Le attività, condotte secondo la metodologia della Pedagogia di Cantiere, hanno reso possibile un apprendimento pratico ed esperienziale, basato sulla collaborazione tra docenti, studenti e facilitatori. Tale impostazione ha valorizzato l’eterogeneità dei gruppi, trasformando le differenze linguistiche e culturali in risorse per la produzione condivisa di strumenti didattici. Per gli studenti non italofoni, l’approccio capacitante è stato applicato attraverso i laboratori di italiano L2, che hanno utilizzato il gioco didattico I.D.E.A. come leva per stimolare interazione, cooperazione e apprendimento linguistico. L’uso del gioco ha consentito di attivare tutte le abilità (orale, scritta, ricezione e produzione) in un contesto motivante, collegato anche a dimensioni di cittadinanza. Infine, la logica di coinvolgimento ha previsto la possibilità di attivare percorsi di peer education, nei quali alcuni studenti hanno potuto assumere un ruolo attivo di supporto e facilitazione verso i pari, passando da semplici destinatari ad attori del processo educativo. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Interviste e osservazioni in aula da parte de* formator*
Se presenti, descrivere il ruolo dei luoghi educativi all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Nel progetto RicreAzione i luoghi educativi hanno assunto un ruolo centrale sia come spazi di svolgimento delle attività sia come risorsa per lo sviluppo delle competenze di studenti e docenti. Le scuole partner (IC 12 Bologna, IC 13, IC 17, IC 22, IC Bazzano Monteveglio, CPIA Montagna e IISS Caduti della Direttissima) hanno rappresentato i contesti principali in cui si sono svolti i percorsi formativi e i laboratori di Pedagogia di Cantiere, ospitando attività rivolte sia agli insegnanti sia agli studenti. I laboratori hanno trasformato gli spazi scolastici in luoghi di progettazione condivisa, favorendo il protagonismo degli studenti nella realizzazione di giochi didattici e strumenti per la conoscenza del territorio. Le scuole sono così diventate non solo sede di apprendimento, ma anche contesti di produzione e sperimentazione, aperti alla collaborazione con associazioni culturali e realtà del territorio. I luoghi educativi sono stati intesi non come semplici contenitori, ma come ambienti integrati, capaci di connettere scuola, territorio e comunità, contrastando condizioni di fragilità e favorendo inclusione, senso di appartenenza e partecipazione attiva. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Materiale fotografico -materiale video
Se presente, descrivere l'integrazione/ruolo dell'arte e delle cultura e del tema della sostenibilità all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Nel progetto RicreAzione arte, cultura e sostenibilità hanno rappresentato dimensioni trasversali, integrate nelle attività laboratoriali e nei percorsi di didattica ludica. I giochi e gli strumenti realizzati nei laboratori di Pedagogia di Cantiere hanno infatti preso spunto dal patrimonio culturale e ambientale del territorio (Appennino bolognese e area metropolitana), valorizzandone la storia, le tradizioni e le specificità. Questa scelta ha consentito di trasformare i contenuti culturali e artistici in materiali didattici innovativi (in particolare per quanto riguarda il gioco sulla storia di Bologna e provincia), favorendo la partecipazione attiva degli studenti e lo sviluppo di competenze personali e sociali, tra cui pensiero critico, creatività e capacità di problem solving. Allo stesso tempo, il legame con i temi della sostenibilità ambientale ha promosso la consapevolezza rispetto alla tutela del territorio e alle sfide connesse all’Agenda 2030, stimolando nei ragazzi un senso di responsabilità e cittadinanza attiva. In questo modo, arte, cultura e sostenibilità non sono state elementi accessori, ma parti integranti della proposta, funzionali a rafforzare il protagonismo dei giovani e a collegare i processi di apprendimento alle risorse e alle sfide concrete delle comunità locali. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Materiale fotografico -materiale video
Descrivere qual è stato il ruolo dela comunità educante all'interno del progetto e quali le strategie e attenzioni a lei rivolte. (Max 500 parole) | Nel progetto RicreAzione la comunità educante è stata considerata una componente significativa per dare continuità e senso alle attività svolte. In linea con la metodologia della Pedagogia di Cantiere, l’interazione con il territorio ha avuto la funzione di collegare i percorsi scolastici con contesti più ampi, permettendo agli studenti di sperimentare forme di partecipazione e cittadinanza attiva. Le scuole partner hanno lavorato in rete con associazioni e realtà culturali locali, che hanno contribuito a fornire contenuti, spazi e occasioni di diffusione dei materiali prodotti. In questo modo, la comunità educante è stata coinvolta non solo come destinataria, ma anche come co-protagonista di alcune fasi del progetto. Questa integrazione ha rafforzato il legame tra scuola e territorio e ha favorito un approccio inclusivo, volto a valorizzare competenze, esperienze e risorse diverse, con l’obiettivo di creare condizioni di apprendimento più aperte e condivise. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Materiale fotografico -materiale video
Monitoraggio e valutazione
Avete adottato un piano per il monitoraggio e la rendicontazione? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Piano di monitoraggio e valutazione del progetto RicreAzione Dipartimento di Scienze dell’educazione - Università di Bologna 1. Quadro teorico-metodologico Il monitoraggio e la valutazione del progetto saranno guidati da un impianto teorico integrato che combina: • i principi dell’Educational Evaluation Research (Becchi & Bondioli, 1994), che valorizzano la partecipazione attiva degli attori educativi nei processi di definizione degli obiettivi, scelta degli indicatori e interpretazione degli esiti, al fine di garantire una prospettiva formativa sul processo valutativo. In particolare, offriranno dati e riflessioni utili a migliorare la qualità delle attività in itinere – anche richiedendo una modificazione degli obiettivi e delle attività previste dal progetto – e promuoveranno la riflessione fra i partecipanti al progetto sulle pratiche sperimentate, generando un cambiamento sostenibile sul medio-lungo periodo. • il modello CIPP (Context, Input, Process, Product) (Stufflebeam, Zhang, 2017), utile a considerare in maniera sistematica le informazioni di contesto, le risorse mobilitate, i processi attivati e i prodotti generati; Particolare attenzione sarà posta alla rilevazione delle life skills e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, considerate strategiche sia per i docenti sia per gli studenti. 2. Articolazione delle azioni valutative Le azioni valutative saranno integrate lungo l’intero percorso progettuale, in modo da documentare l’evoluzione delle attività e supportare eventuali adattamenti in itinere. Valutazione di contesto e input • Questionario pre rivolto ai docenti: rilevazione delle caratteristiche professionali, delle esperienze pregresse e delle aspettative rispetto ai percorsi formativi. • Analisi del contesto scolastico e territoriale: raccolta di dati qualitativi e quantitativi sulle scuole partner, con attenzione alle classi plurilingui e agli studenti a rischio di dispersione. Valutazione di processo • Questionari post-formazione (uno per ciascun percorso: “La didattica ludica nell’insegnamento dell’Italiano L2”, “La didattica ludica per la conoscenza e promozione del territorio di residenza”, “Generazione Europa: uno strumento di didattica ludica per lo sviluppo della cittadinanza europea”, e i relativi laboratori di Pedagogia di cantiere) rivolti ai docenti, per raccogliere feedback su contenuti, metodologie, qualità della formazione e possibilità di trasferimento in classe. • Raccolta di feedback sulla formazione da parte dei formatori che erogheranno i percorsi Valutazione di prodotto ed esiti • Interviste qualitative ai docenti partecipanti, per approfondire il grado di trasferibilità delle metodologie nella pratica quotidiana e le percezioni sugli esiti per gli studenti • Raccolta e analisi dei materiali prodotti (giochi, strumenti didattici), con particolare attenzione al loro potenziale riuso in altri contesti scolastici
Oltre al piano di monitoraggio e rendicontazione, avete adottato un piano per la valutazione di impatto sociale? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Era previsto il seguente piano di valutazione di impatto: "La valutazione di impatto sarà condotta in continuità con il monitoraggio, assumendo come cornici la teoria del cambiamento e il modello CIPP (Stufflebeam, Zhang, 2017). L’approccio si ispira all’Educational Evaluation Research (Becchi & Bondioli, 1994), concependo la valutazione come processo partecipativo e riflessivo, volto a comprendere non solo i risultati immediati ma anche gli effetti di medio-lungo periodo sulle pratiche professionali, sugli studenti e sulla comunità educante. La valutazione di impatto non introdurrà strumenti aggiuntivi, ma utilizzerà in chiave longitudinale e integrata i dati raccolti attraverso questionari, interviste, osservazioni e raccolta di materiali già previsti nel piano di monitoraggio. In particolare, i dati saranno letti e analizzati per cogliere: • A livello dei docenti e delle scuole: cambiamenti nelle competenze professionali, innovazioni organizzative, capacità di integrare la didattica ludica e di collaborare con il territorio. • A livello degli studenti: effetti percepiti su motivazione, inclusione, sviluppo di life skills e competenze chiave per l’apprendimento permanente. • A livello della comunità educante: qualità delle relazioni e delle reti attivate tra scuola, enti di formazione e università."
Avete impiegato una risorsa umana dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione? | Sì
Avete impiegato una risorsa umana dedicata alla valutazione di impatto? | Sì
Persone beneficiarie coinvolte | Quali | Quanti | Modalità di coinvolgimento
Quali e quanti minori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | 135, con i percorsi di Pedagogia di cantiere rivolti a* student* degli IC di Bologna e Città Metropolitana e 60 con i Percorsi di italiano L2, superando il target atteso di circa 35 student* | 195 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti genitori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | I genitori d* student* dell'IC12 attraverso incontri di restituzione per le famiglie; | 30 | Semplice partecipazione alle attività
Quali e quanti docenti avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Docenti degli IC di Bologna e della Città Metropolitana, con i percorsi formativi dedicati; | 55 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti operatori/trici sociali avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Tutor della Formazione Professionale di Bologna e della Città Metropolitana; | 4 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quante altre figure educative avete coinvolto nelle vostre attività? E come?
Lavoratori/trici e volontari/e coinvolti/e
Considerando le organizzazioni del partenariato, descrivete le principali competenze e, se presenti, figure/professionalità specifiche che sono state impiegate nel progetto e che sono state rilevanti per la realizzazione dell'attività. Evidenzare bene perchè sono state fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. (Max 1.000 parole) | La realizzazione del progetto è stata garantita dalla sinergia di competenze incastrate nella governance a doppio livello, essenziali per un approccio sistemico e bottom-up. In sintesi, abbiamo operato nel seguente modo: si è costituita una cabina di Regia (CdR) – Coordinamento Strategico composta da: Referenti Città Metropolitana che hanno assicurato l'ancoraggio istituzionale e il raccordo interdistrettuale, fondamentale per la visione di sistema e la diffusione del senso di appartenenza; referenti UNIBO: Hanno garantito il rigore metodologico e il supporto scientifico per la valutazione e l'organizzazione delle attività. Inoltre, abbiamo costituito il comitato Tecnico Locale (CTL) composto da referenti Territoriali Scuole/Partner che hanno fornito la conoscenza di prossimità (bottom-up), assicurando che gli interventi di didattica ludica fossero aderenti ai bisogni specifici locali. Il Coordinatore di Progetto è stato determinante come cerniera sistemica, ha integrato la pianificazione della CdR con le esigenze del CTL, garantendo la flessibilità e tempestività della gestione partecipata. Infine, i docenti/Esperti Didattici sono stati Imprescindibili per l'obiettivo centrale. I docenti hanno implementato sul campo la didattica ludica, mentre gli esperti hanno fornito il know-how specifico per lo sviluppo di nuovi strumenti e la formazione. L'integrazione di queste competenze ha permesso a RicreAzione di operare come una rete solida, traducendo la strategia in pratiche concrete e validate sul territorio.
Avete coinvolto volontari/e? Se sì, descrivete il loro ruolo/coinvolgimento all'interno del progetto. (Max 500 parole)
Cura e governance
All'interno del progetto sono state realizzate azioni di cura e coordinamento del partenariato e/o della rete (anche extra partenariato)? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | Sì, il progetto ha realizzato azioni strutturate di cura e coordinamento del partenariato e della rete allargata, pilastri del suo approccio di Comunità Educante. In primo luogo è stato operato un Coordinamento Formale del Partenariato e la gestione è garantita da una governance a doppio livello: la Cabina di Regia (CdR) che attraverso riunioni per il coordinamento strategico (es. pianificazione, monitoraggio, raccordo unitario con Città Metropolitana/UNIBO), ha assicurato la visione di sistema; il Comitato Tecnico Locale (CTL) che attraverso incontri per il coordinamento operativo e territoriale, ha garantito l'approccio bottom-up (analisi dei bisogni specifici) e la flessibilità gestionale. Il Coordinatore è stata la figura centrale di raccordo sistemico tra CdR e CTL, integrando strategia e operatività. Il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio avverrà soprattutto al momento della restituzione dei nuovi prodotti didattico/ludici che avverrà in occasione di un seminario già programmato all’interno del Festival della Cultura Tecnica nel mese di dicembre 2025, secondo la logica della Comunità Educante. In quella occasione proporremo ai convenuti l’adesione al Patto di Comunità volontario sulla didattica ludica. Questo accordo formalizzato garantirà la sostenibilità delle pratiche e degli strumenti oltre la fine del progetto, rafforzando l'impegno reciproco.
All'interno del progetto sono stati implementati processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | Il progetto ha implementato una governance strutturata per garantire l'approccio sistemico e partecipato. Sono stati predisposti: - la cabina di Regia (CdR): composto da figure istituzionali (Scuole, Città Metropolitana, UNIBO, Capofila). Decide sulla pianificazione strategica, il monitoraggio e il raccordo unitario con altre progettualità. Assicura la visione top-down; - ilc omitato Tecnico Locale (CTL): Organismo operativo e territoriale, composto dai referenti locali e aperto a nuove scuole. Le sue decisioni sono cruciali per l'approccio bottom-up, basato sull'analisi dei bisogni specifici dei territori e sul coinvolgimento della comunità nell'attuazione. Questi due organismi sono stati curati attraverso meccanismi di Raccordo esercitati dalla coordinatrice di progetto che ha agito come cerniera sistemica, curando il raccordo tra le decisioni strategiche della CdR e i suggerimenti operativi del CTL, garantendo flessibilità e tempestività. Tutto questo soprattutto attraverso contatti diretti e bilaterali e non solo formali a calendario che normalmente sono meno efficaci, nel poco tempo che avevamo a disposizione.
Sezione 3: Il cambiamento influenzato dalla proposta progettuale
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere i cambiamenti che avete influenzato con la vostra progettualità e di descrivere le azioni intraprese per garantire una sostenibilità futura del progetto.
Domanda | Risposta | Eeventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto)
Quali di queste dimensioni di cambiamento avete influenzato?
Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Documenti di analisi su Drive - Interviste docenti
Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Documenti di analisi su Drive - Interviste docenti
Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Documenti di analisi su Drive - Interviste docenti
Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Documenti di analisi su Drive - Interviste docenti
Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Documenti di analisi su Drive - Interviste docenti
Sostenibilità futura del progetto
Se e come avete previsto di portare avanti le attività o una loro parte dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | Il progetto RicreAzione ha garantito il coinvolgimento della comunità educante in ottica sistemica e co-costruttiva, realizzando concrete iniziative di incontro e formalizzazione. In particolare, le azioni sono state 2: a) Coinvolgimento e Riflessione Condivisa: C'è stato un confronto continuo (riflessione in itinere) tramite la progettazione collegiale e la didattica ludica che ha coinvolto direttamente docenti e allievi/e. Il seminario finale di dicembre sarà il culmine del confronto e della riflessione condivisa con l'intera comunità educante metropolitana, presentando i risultati. B) Accordi e Soggetti Formalizzati: un Accordo di Collaborazione stato sottoscritto formalmente con Enti Locali, Istituzioni Scolastiche ed Enti del Terzo Settore per la condivisione step by step della realizzazione; un Patto di Comunità: al seminario finale, già programmato all’interno del Festival della Cultura Tecnica nel mese di dicembre 2025, sarà proposto un ulteriore Patto di Comunità volontario sulla didattica ludica. Questo accordo formalizzato garantirà la sostenibilità delle pratiche e degli strumenti oltre la fine del progetto, rafforzando l'impegno reciproco.
Se e come avete previsto di organizzarvi rispetto a processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole)

## Liste
Categorie di attività | Valutazione e monitoraggio | Coinvolgimento | Cambiamenti
|  | Semplice partecipazione alle attività | Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | Co-progettazione delle attività e partecipazione | Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | No | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare) | Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali |  |  | Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali |  |  | Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati