## Modulo di rendicontazione
Scheda aggiuntiva di rendicontazione
Vi chiediamo di compilare questa scheda, che richiede informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle inserite nel modulo di rendicontazione e negli altri allegati. Riguarda la realizzazione delle attività e i cambiamenti influenzati. Di seguito, troverete una serie di domande (colonna domanda), sia aperte che a risposta multipla, a cui potrete rispondere nelle colonne a fianco (colonne risposta). Le domande sono suddivise in sezioni e la compilazione è guidata dalle indicazioni che troverete in cima ad ogni sezione. Per alcune risposte, vi verrà chiesto di fornire evidenza o dati a supporto di quanto dichiarato. Se lo ritenete opportuno, è possibile fare riferimento a documenti allegati. Questa compilazione è obbligatoria per la rendicontazione del contributo ricevuto. Inoltre, vuole essere uno strumento di stimolo e riflessione sul progetto realizzato e su eventuali sviluppi futuri di azione. La scheda si ispira alla scheda di dettaglio di progetto compilata in fase di richiesta del contributo, per permettere un confronto fra la situazione attesa iniziale e quella finale osservata.
Sezione 1: Definizione del problema a cui le attività progettuali hanno inteso rispondere
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti del contesto in cui il progetto è intervenuto e del problema a cui la vostra progettualità ha risposto.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
In che modo, partendo dall'analisi di contesto svolta inizialmente , ritenete che il progetto abbia risposto in maniera coerente e rilevante al problema/bisogno individuato? (Max 1.000 caratteri) | Riteniamo che il progetto abbia risposto efficacemente al bisogno di protagonismo dei giovani della zona Cirenaica, che anche a motivo della conformazione dell'area tendono ad essere fortemente identificati con questa porzione di territorio. La partecipazione alle attività del Centro ha permesso ai ragazzi di avere la possibilità di sperimentarsi come protagonisti attivi del loro futuro, a partire dall'impeno formativo, fino alla gestione intelligente del tempo libero. In questo modo è stata svolta in modo efficace una preventiva azione contro il disagio giovanile ed il malessere, con una riduzione degli agiti devianti | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | A supporto dell'efficacia dell'intervento si può citare la creazione del blog di progetto che ha permesso ai ragazzi di esprimere i loro pensieri e i loro sentimenti sulle attività realizzate, l'incremento nella partecipazione alle attività da parte di ragazzi nuovi che sono stati invitati a partecipare dagli amici, la gita studio a Scampia nata su sollecitazione dei ragazzi più grandi come occasione per allargare l'orizzonte. Il numero dei partecipanti alle attività (singole teste) è stato il doppio registrato lo scorso anno
Specifica l'area territoriale di intervento e segnalare particolari eventuali specificità osservate duranta la proposta progettuale rispetto al problema/bisogno individuato. | L'area di intervento è qualla del Quartiere S. Donato-Vitale, rione Cirenaica, zona ad alto insediamento di edilizia popolare e di popolazione di origine straniera. Alta è la densità di popolazione giovanile in situazione di fragilità, rischio devianza e drop-out scolastico. Siamo convinti che l'intervento abbiamo contribuito a ridurre la devianza e l'abbandono scolastico
Sezione 2: La realizzazione delle attività e i fattori di successo
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti strategici e originali della vostra progettualità, per evidenziare i fattori di successo che sono stati fondamentali per la buona riuscita delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
A quale, fra gli ambiti di intervento/attività proposti nel bando, fa riferimento il vostro progetto?
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | Sì
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | Sì | Gita di ricercazione e conoscenza della realtà di Scampia (Napoli)
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali | Sì | Progetto Visioni in Scena
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali | Sì | partecipazione dei giovani alle attività del Cantiere CIRENAICA
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia | No
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative | No
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati | No
Se e come avete utilizzato le leve strategiche proposte nel bando all'interno del progetto?
Se presente, descrivere l'approccio capacitante adottato nel progetto. (Max 500 parole) | L'approccio capacitante che vede come strumento principale il protagonismo dei ragazzi nel assumersi la responsabilità sulla propria vita, è stato portato avanti dall'équipe educativa attraverso la corresponsabilità dei ragazzi rispetto alle attività pensate e realizzate. In questo modo si è cercato di legittimare i ragazzi rispetto al loro "essere capaci" evitando il facile rifugio nel dare "colpa ad altri", sempre tenendo conto delle effettive possibilità di realizzare i loro sogni e desideri | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Progetto Strada Facendo che ha prodotto il video "Fuori dai cortili" - Gita conoscenza a Scampia
Se presenti, descrivere il ruolo dei luoghi educativi all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Il progetto ha messo in rete due spazi importanti del rione Cirenaica: lo spazio "privato" dei Cortili al Villaggio del Fanciullo, che i ragazzi della zona hanno eletto come spazio per il loro tempo libero, e lo spazio pubblico di proprietà del Comune di Bologna, denominato "Atelier dei Saperi", adiacente alle scuole Giordani. Vista la continuità con la scuola questo secondo spazio è stato dedicato in alcuni giornate della settimana per il sostegno scolastico ai ragazzi inviati dagli IC. Complessivamente i due spazi sono stati valorizzati ognuno per la rispettiva "elezione", e nei ragazzi si è consolidata la tradizione sull'uso specifico degli stessi | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Convenzione con Quartiere per gestione Atelier dei Saperi
Se presente, descrivere l'integrazione/ruolo dell'arte e delle cultura e del tema della sostenibilità all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Partendo dalla creatività di alcuni ragazzi del gruppo "intermedio", la possibilità di partecipare al progetto “Visioni in Scena” in collaborazione con l’associazione Carta Bianca e il duo artistico Antonello Ghezzi, il gruppo ha avuto la possibilità di realizzare opere d’arte che sono diventate parte della scenografia di un cortometraggio e che verranno esposte nella sede della Fondazione Lercaro di Bologna nel mese di dicembre 2025. Il gruppo ha partecipato anche ad una giornata di riprese il 9 luglio 2025. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Progetto "Visioni in scena" ancora in itinere
Descrivere qual è stato il ruolo dela comunità educante all'interno del progetto e quali le strategie e attenzioni a lei rivolte. (Max 500 parole) | La comunità educante del territorio della Cirenaica è stata valorizzata nel progetto man mano che sono emerse idee nella coprogettazione fatta dagli educatori insieme ai ragazzi. Gli educatori hanno cercato di far cogliere ai giovani il valore del territorio e delle rete sociale, formale ed informale, che è capace di generare. Una rete che diventa opportunità per sviluppare iniziative, come pure controllo sulle situazioni di fragilità e disagio. Tra gli attori di questa rete svolgono un ruolo importante gli educatori del Servizio Educativo Sociale Territoriale SEST, con il ruolo di "antenne" sulle situazioni di fragilità e disagio del Quartiere, come pure il cosidetto Ufficio Reti, con il compito di mettere a sistema tutte le opportunità offerte dal privato sociale e dai gruppi informali della Cirenaica | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Cantiere di Comunità CIRENAICA che ha visto attivi i ragazzi del CAG nell'organizzare un momento di festa sportivo tra i centri, come pure promuovere la voce di tutti tramite interviste con la WEB RADIO
Monitoraggio e valutazione
Avete adottato un piano per il monitoraggio e la rendicontazione? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Il monitoraggio qualitativo del progetto è stato svolto dall'Università di Bologna dipartimento di Scienza dell'Educazione. L'équipe di progetto ha concordato con i docenti universitari degli indicatori di risultato, con l'obiettivo che esso fosse aderente alla realtà nonché efficace. Il monitoraggio quantitativo, strettamente collegato al SAL, è stato svolto a tempo parziale dall'Ufficio rendicontazioni di CEIS, in raccordo con il coordinatore del progetto
Oltre al piano di monitoraggio e rendicontazione, avete adottato un piano per la valutazione di impatto sociale? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Non è stata possibile una vera e propria valutazione dell'impatto sociale del progetto. Attraverso alcune azioni di monitoraggio si è cercato di avere un feedback di autovalutazione delle attività da parte dei ragazzi. Questo è stato tramite il blog realizzato dai ragazzi
Avete impiegato una risorsa umana dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione? | No
Avete impiegato una risorsa umana dedicata alla valutazione di impatto? | Sì
Persone beneficiarie coinvolte | Quali | Quanti | Modalità di coinvolgimento
Quali e quanti minori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Ragazzi e giovani tra gli 11 e i 21 anni del rione Cirenaica in prevalenza di origine straniera, appartenenti ad una fascia della popolazione culturalmente povera, a rischio di abbandono scolastico e devianza | 58 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti genitori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | I genitori dei ragazzi più piccoli, quelli della fascia di età tra gli 11 e i 14 anni, interessati a conoscere i luoghi frequentati dai figli | numero imprecisato | Semplice partecipazione alle attività
Quali e quanti docenti avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Referenti di IC nel coordinare le segnalazioni per il sostegno scolastico e le attività del CAG | 2 | Semplice partecipazione alle attività
Quali e quanti operatori/trici sociali avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Educatore Sest di riferimento per Cirenaica e Assistenti sociali del quartiere, sui singoli casi | 1 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quante altre figure educative avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Educatori altri centri del Quartiere | 8 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Lavoratori/trici e volontari/e coinvolti/e
Considerando le organizzazioni del partenariato, descrivete le principali competenze e, se presenti, figure/professionalità specifiche che sono state impiegate nel progetto e che sono state rilevanti per la realizzazione dell'attività. Evidenzare bene perchè sono state fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. (Max 1.000 parole) | Le attività del progetto si sono basate principalmente sul lavoro degli educatori professionali di CEIS, come operatori del CAG, che hanno svolto la funzione di operatore della rete, capace di mettere insieme tutte le interconnessioni preziose per le storie di vita dei ragazzi. Questo lavoro non è stato possibile per tutti i giovani, sicuramente per i più grandi che frequentano il centro da anni. Preziosa è stata anche la possibilità di dare continuità alle figure educative del Centro che hanno così potuto garantire la continuità educativa con i giovani, e così strutturare rapporti di fiducia sempre più significativi ed importanti
Avete coinvolto volontari/e? Se sì, descrivete il loro ruolo/coinvolgimento all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Assieme agli educatori ha lavorato un volontario del Servizio Civile del GAVCI, con funzioni simili a quelle educative, ma senza responsabilità diretta nei confronti del processo di crescita dei giovani. Il volontario in servizio civile si è posto come una sorta di "fratello maggiore" verso i ragazzi
Cura e governance
All'interno del progetto sono state realizzate azioni di cura e coordinamento del partenariato e/o della rete (anche extra partenariato)? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | no
All'interno del progetto sono stati implementati processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | no
Sezione 3: Il cambiamento influenzato dalla proposta progettuale
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere i cambiamenti che avete influenzato con la vostra progettualità e di descrivere le azioni intraprese per garantire una sostenibilità futura del progetto.
Domanda | Risposta | Eeventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto)
Quali di queste dimensioni di cambiamento avete influenzato?
Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | 96% (41 totali) dei ragazzi censiti dal CAG di età compresa tra 11 e 17 anni (in obbligo formativo) sono stati promossi alla classe sucessiva del rispettivo corso di studi
Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Blog del progetto Cortili come strumento di autovalutazione nel miglioramento delle competenze dei ragazzi
Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Progetto STRADA FACENDO - Viaggio di conoscenza a Scampia (Napoli) - Progetto VISIONI IN SCENA nati dalla coprogettazione con i ragazzi e a sostegno del loro attivismo civico
Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | 4 ragazzi censiti dal CAG e seguiti dal servizio sociale minori hanno ricevuto dallo stesso riscontro positivo rispetto al proprio percorso di crescita
Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Partecipazione dei giovani alle attività del Cantiere Cirenaica
Sostenibilità futura del progetto
Se e come avete previsto di portare avanti le attività o una loro parte dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | Un progetto come quello sostenuto dal Bando ECCCO, rivolto a ragazzi ed adolescenti, i cui costi prevalenti sono legate agli educatori professionisti, al netto delle spese vive per l'utilizzo degli spazi, difficilmente riesce ad automantenersi senza sussidi economici. Dal momento che i risultati ottenuti nel corso degli anni sono stati molto apprezzati dai servizi educativi del Quartiere, come da Area Educativa del Comune di Bologna, si sta cercando di individuare altre fonti di finanziamento tali anche da permettere un'innovazione continua della proposta anche legate alla continua evoluzione dei bisogni
Se e come avete previsto di organizzarvi rispetto a processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | Il rapporto con i servizi educativi del Quartiere che coordinano e supervisionano le azioni del progetto è strutturale e permanente, dal momento che i Cortili rappresentano un importante presidio educativo sul territorio della Cirenaica.

## Liste
Categorie di attività | Valutazione e monitoraggio | Coinvolgimento | Cambiamenti
|  | Semplice partecipazione alle attività | Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | Co-progettazione delle attività e partecipazione | Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | No | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare) | Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali |  |  | Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali |  |  | Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati