## Modulo di rendicontazione
Scheda aggiuntiva di rendicontazione
Vi chiediamo di compilare questa scheda, che richiede informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle inserite nel modulo di rendicontazione e negli altri allegati. Riguarda la realizzazione delle attività e i cambiamenti influenzati. Di seguito, troverete una serie di domande (colonna domanda), sia aperte che a risposta multipla, a cui potrete rispondere nelle colonne a fianco (colonne risposta). Le domande sono suddivise in sezioni e la compilazione è guidata dalle indicazioni che troverete in cima ad ogni sezione. Per alcune risposte, vi verrà chiesto di fornire evidenza o dati a supporto di quanto dichiarato. Se lo ritenete opportuno, è possibile fare riferimento a documenti allegati. Questa compilazione è obbligatoria per la rendicontazione del contributo ricevuto. Inoltre, vuole essere uno strumento di stimolo e riflessione sul progetto realizzato e su eventuali sviluppi futuri di azione. La scheda si ispira alla scheda di dettaglio di progetto compilata in fase di richiesta del contributo, per permettere un confronto fra la situazione attesa iniziale e quella finale osservata.
Sezione 1: Definizione del problema a cui le attività progettuali hanno inteso rispondere
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti del contesto in cui il progetto è intervenuto e del problema a cui la vostra progettualità ha risposto.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
In che modo, partendo dall'analisi di contesto svolta inizialmente , ritenete che il progetto abbia risposto in maniera coerente e rilevante al problema/bisogno individuato? (Max 1.000 caratteri) | A partire dall’analisi del contesto, che ha evidenziato un crescente impoverimento culturale e relazionale e una forte fragilità sociale acuita dalla pandemia, il progetto ha risposto in modo coerente e incisivo ai bisogni individuati. Ha affrontato il rischio di abbandono scolastico e il rischio del diffondersi di modelli relazionali distorti – caratterizzati da violenza, isolamento e ricerca del “guadagno facile” – promuovendo percorsi di cittadinanza attiva, legalità e inclusione. Le quattro azioni principali (campi di impegno civile con Libera, laboratori nelle scuole secondarie, eventi pubblici e testimonianze, rafforzamento della rete territoriale) hanno favorito il protagonismo giovanile, il dialogo intergenerazionale e una maggiore integrazione tra scuole, luoghi educativi e istituzioni culturali. Ciò ha contribuito al consolidamento di una comunità educante più consapevole, coesa e impegnata nel contrasto alla povertà educativa e ai modelli mafiosi. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Specifica l'area territoriale di intervento e segnalare particolari eventuali specificità osservate duranta la proposta progettuale rispetto al problema/bisogno individuato. | L’area di intervento è il distretto Reno-Lavino-Samoggia, che comprende i Comuni di Sasso Marconi, Valsamoggia, Monte San Pietro, Zola Predosa e Casalecchio di Reno. Si tratta di un territorio che da anni lavora in modo integrato sul piano culturale, valorizzando le specificità locali pur in una visione unitaria. Durante l’attuazione del progetto, si è confermata la ricchezza di una rete territoriale consolidata, che ha facilitato l’attivazione di azioni condivise: dai festival “Politicamente Scorretto” e “Aut Aut”, dedicati alla legalità, alla collaborazione con realtà socio-educative e culturali come ASC InSieme, il Centro di Documentazione per l’Integrazione e la Fondazione Rocca dei Bentivoglio. Una peculiarità emersa riguarda la coesistenza, in aree contigue, di forti differenze economiche e sociali, che rendono cruciale un presidio educativo e culturale capillare, reso possibile anche dalla presenza attiva di una rete di volontariato diffusa e attenta.
Sezione 2: La realizzazione delle attività e i fattori di successo
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti strategici e originali della vostra progettualità, per evidenziare i fattori di successo che sono stati fondamentali per la buona riuscita delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
A quale, fra gli ambiti di intervento/attività proposti nel bando, fa riferimento il vostro progetto?
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | adesione al progetto degli IC coinvolti
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | Sì | camp estivi, attività nelle socio-educative territoriali, attività con consiglio comunale ragazzi
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali | Sì | camp estivi, attività nelle socio-educative territoriali, attività con consiglio comunale ragazzi
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali | Sì | camp estivi, attività nelle socio-educative territoriali, attività con consiglio comunale ragazzi
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia | No
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative | Sì | formazione alle educatrici coinvolte nei camp e attività socio-educative, nonché le attività laboratoriali in classe sono risultate formative anche per le docenti; inoltre, abbiamo attivato un percorso formativo rivolto a comunità educante (insegnanti, amministratori, associazioni)
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati | Sì | eventi pubblici, contatti istituzionali laddove esistono deleghe o tavoli istituiti (es. consulta della legalità)
Se e come avete utilizzato le leve strategiche proposte nel bando all'interno del progetto?
Se presente, descrivere l'approccio capacitante adottato nel progetto. (Max 500 parole) | I formatori e le formatrici di Libera Bologna adottano un approccio educativo basato sull’educazione non formale, caratterizzato da una modalità orizzontale e capacitante. Ciò significa che l’interazione con i partecipanti non segue la logica trasmissiva tradizionale, ma si configura come un processo condiviso, in cui ogni individuo è riconosciuto come portatore di conoscenze, esperienze e potenzialità. L’obiettivo non è solo trasmettere contenuti, ma attivare le risorse personali e collettive del gruppo, stimolando il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze. La relazione educativa mira a creare un clima sereno e inclusivo, condizione essenziale per favorire la partecipazione di tutti, incluse le persone più fragili o con livelli iniziali di motivazione più bassi. L’approccio capacitante si concretizza in pratiche che promuovono l’attivazione personale e il coinvolgimento diretto, come laboratori dinamici, attività teatrali, lavori di gruppo e momenti di riflessione collettiva. L’educazione non formale valorizza inoltre l’apprendimento esperienziale: non ci si limita a discutere di legalità in astratto, ma si favoriscono situazioni di confronto a partire dalle esperienze quotidiane dei partecipanti, incoraggiando una comprensione più profonda. In questa prospettiva, i formatori adottano metodologie partecipative come il circle time, il brainstorming guidato, il gioco di ruolo e altre tecniche interattive, utili per affrontare tematiche complesse in modo accessibile e coinvolgente. Tali modalità non solo veicolano informazioni, ma educano alla partecipazione democratica, alla convivenza civile e al rispetto dei diritti, ponendo le basi per un impegno consapevole nella società. L’approccio orizzontale e capacitante diventa così un modello di cittadinanza attiva: un’educazione che non cala dall’alto, ma si costruisce insieme, attraverso la valorizzazione delle capacità di tutte e tutti. All’interno dei Campi d’Impegno di Libera, il ruolo dell’educatore è fondamentale per la crescita personale e sociale dei giovani. Non si limita a supervisionare, ma rappresenta una figura di riferimento che guida, sostiene e stimola i ragazzi e le ragazze a scoprire le proprie potenzialità e a confrontarsi con le complessità della realtà. Favorisce l’inclusione, la partecipazione attiva, la socializzazione e il rispetto reciproco. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Se presenti, descrivere il ruolo dei luoghi educativi all'interno del progetto. (Max 500 parole) | I luoghi educativi sono stati vari e su diversi territori. In primis sono stati attivati i 5 Comuni interessati attraverso una serie di azioni. La prima è stata una cena di autofinanziamento che si è tenuta ancora prima dell’eventuale approvazione del progetto a riprova dell’interesse dei partner e dei territori nel portare avanti questa sensibilizzazione e cultura della legalità democratica e della giustizia. In quel contesto la comunità educante ha abbracciato varie fasce d’età, dai ragazzi agli adulti. Durante il percorso sono stati attivati percorsi di formazione che si sono inseriti in contesti anche già strutturati come luoghi educativi, intercettando nuove tematiche, approfondendole, come ad esempio il focus sulla filiera cibo all’istituto Alberghiero e l’affiancato al Comune di Monte San Pietro in un percorso sulle ecomafie fatto dal Consiglio comunale dei ragazzi. Luoghi educativi sono stati anche lontani, come quelli che hanno ospitato, in Calabria e Sicilia, i campi di impegno e formazione sui beni confiscati con una relazione con le comunità dell’Unione Reno, Lavino, Samoggia, attraverso la partecipazione dei ragazzi del territorio. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | 3 regioni: ER, Calabria, Sicilia; 5 Comuni nella città Metropolitana
Se presente, descrivere l'integrazione/ruolo dell'arte e delle cultura e del tema della sostenibilità all'interno del progetto. (Max 500 parole) | All'interno del progetto cultura creatività e sostenibilità affiancano la diffusione di un approccio capacitante e del pensiero critico all’interno dell’orizzonte dell’Agenda europea 2030 per lo sviluppo sostenibile, la cui applicazione a livello statale viene contraddetta o addirittura sconfessata da singoli provvedimenti legislativi o da un clima culturale indifferente se non addirittura contrario, soprattutto laddove culture mafiose, maschiliste e negazioniste hanno presa nella società e tra l’opinione pubblica. Abbiamo cercato di integrare e fare interagire con il progetto anche i linguaggi dell’arte e della cultura e il paradigma culturale della sostenibilità (sociale, economica, istituzionale, ambientale e soprattutto culturale) per arrivare alle giovani generazioni e contrastare questa tendenza reagendo al problema della regressione delle relazioni sociali e dell’impoverimento culturale, rafforzare i legami sociali positivi verso il futuro attraverso attivismo civico e promozione del volontariato. In particolare, attraverso le singole azioni del progetto Fattore F: - con l’Az.1 Progettazione, formazione e camp estivi Estate Liberi (le attività più importanti di attivazione civica) abbiamo impattato positivamente sugli SDGs che riguardano educazione e cultura (nr.4), pari opportunità (nr.5), lavoro dignitoso e crescita economica (nr.8), riduzione delle disuguaglianze (nr.10) in particolare su un gruppo di 24 giovani provenienti da tutto il distretto culturale e le loro famiglie; - con l’Az.2 Percorso "FF" scuola secondaria di primo grado e con l’Az.3 Percorso "FF" scuola secondaria di secondo grado abbiamo ottenuto un un impatto positivo sul raggiungimento degli obiettivi salute e benessere (3) - soprattutto per l’Az.2 - e imprese e innovazione (4) e consumo e produzione responsabili (12) soprattutto per le scuole superiori (Az.3); - con l’Az.4 Percorso "FF" Extra Scuola e con l’Az.5 Eventi diffusi abbiamo ricercato un impatto di più lungo termine, soprattutto a livello locale, sull’obiettivo 16, pace, giustizia e istituzioni solide, l’obiettivo che rappresenta la leva forse di maggiore impatto rispetto a uno dei problemi principali che abbiamo individuato, la fragilità e frammentazione sociale con conseguente isolamento. All'interno del progetto "Fattore F: Fare Futuro" l'arte e la cultura sono quindi considerati catalizzatori di cambiamento soprattutto in relazione all’approccio capacitante e alla presenza sul territorio di luoghi di cultura come biblioteche in primis ma anche scuole e centri giovanili. In particolare, l’iniziativa della Biblioteca della Legalità e le iniziative educative collegate, in particolare grazie al veicolo narrativo, hanno collaborato per diffondere messaggi inerenti legalità e giustizia sociale, creato spazi di riflessione e partecipazione su argomenti come infiltrazioni mafiose, economia e cultura mafiose, aspetti etici del riutilizzo sociale dei beni confiscati. Attraverso espressioni creative diverse utilizzate anche nei laboratori – dalla letteratura al teatro, dalla pedagogia al giornalismo – il progetto ha raccontato storie, esperienze e valori legati alla legalità, alla giustizia sociale e alla sostenibilità, storie in cui spesso la lotta all'illegalità si collega con la difesa dell'ambiente, come nel caso di ecomafie o sfruttamento illegale delle risorse. Questa narrazione culturale è essenziale per superare la mera trasmissione di concetti teorici e per coinvolgere emotivamente il pubblico, favorendo una maggiore comprensione e un senso di appartenenza ai principi promossi. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Descrivere qual è stato il ruolo della comunità educante all'interno del progetto e quali le strategie e attenzioni a lei rivolte. (Max 500 parole) | La comunità educante ha ricoperto un ruolo fondamentale di accompagnamento, mediazione e facilitazione all'interno di tutte le fasi del progetto, contribuendo attivamente alla costruzione di un contesto educativo condiviso, attento e inclusivo. Il coinvolgimento è stato trasversale e ha riguardato diverse figure, ciascuna con una funzione specifica ma complementare. Le insegnanti sono state parte integrante del processo sin dalla fase di progettazione, contribuendo con la loro esperienza e conoscenza del gruppo classe alla definizione degli obiettivi e delle metodologie. Il loro contributo è proseguito durante la realizzazione delle attività laboratoriali in ambito scolastico, garantendo continuità educativa e favorendo un monitoraggio costante degli effetti sul piano relazionale, motivazionale e cognitivo. Accanto a loro, le formatrici e le educatrici attive nei centri giovanili e nei servizi socio-educativi hanno svolto una funzione chiave nel mantenere viva l’attenzione sui bisogni individuali delle ragazze e dei ragazzi, promuovendo un approccio pedagogico centrato sull’ascolto, la partecipazione e la valorizzazione delle diversità. Anche i genitori sono stati coinvolti in modo trasversale lungo tutto il percorso, riconoscendo il loro ruolo insostituibile nel sostenere e rafforzare i processi educativi avviati nel contesto scolastico e territoriale. La loro partecipazione ha contribuito a creare una rete di fiducia e corresponsabilità educativa, essenziale per il benessere complessivo delle giovani e dei giovani. Durante i campi estivi, tutte le attrici della comunità educante — insegnanti, educatrici, formatrici e famiglie — sono state coinvolte a vario titolo, favorendo la coerenza e la continuità tra le esperienze vissute nei diversi contesti. Questa fase è stata particolarmente significativa per consolidare le relazioni e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità educante attiva e presente. In un'accezione più ampia, abbiamo inteso come parte della comunità educante anche le cittadine, le associazioni locali, le realtà del terzo settore e le forme di rappresentanza politica e istituzionale, in quanto attrici che influenzano direttamente o indirettamente la qualità della vita e della socialità delle ragazze e dei ragazzi. Coinvolgere questi soggetti come interlocutrici, osservatrici e — quando possibile — co-protagoniste del percorso educativo ha rappresentato un elemento strategico per promuovere una cultura della corresponsabilità e costruire alleanze educative durature e significative nel territorio. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Eventi organizzati, partecipazione di una pluralità di interlocutori alle diverse azioni di progetto, supporto della comunità anche nella ricerca fondi (cittadini, associazioni, aziende)
Monitoraggio e valutazione
Avete adottato un piano per il monitoraggio e la rendicontazione? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Sì, è stato adottato e implementato un piano strutturato per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto, con l’obiettivo di garantire il controllo continuo sull’efficacia delle azioni realizzate e assicurare una rendicontazione coerente, completa e trasparente. Per accompagnare tutte le fasi del progetto, è stato attivato un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati, basato su un impianto metodologico quali-quantitativo. Tale sistema ha consentito di rilevare dati in itinere e al termine delle attività, restituendo una lettura puntuale dell’andamento progettuale e delle eventuali criticità emerse. Il monitoraggio si è articolato in tre fasi principali: 1) Costruzione metodologica In una fase iniziale è stato definito l’ambito di analisi, sono stati individuati gli indicatori di risultato e di processo, le fonti informative, e sono stati elaborati gli strumenti per la raccolta dati. Tra questi strumenti: questionari di gradimento, interviste. 2) Raccolta e analisi dei dati La raccolta dati è avvenuta durante il progetto e alla sua conclusione. I dati raccolti sono stati analizzati per valutare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. 3) Elaborazione dei report - sintesi è stato redatto un report di monitoraggio contenente l’analisi delle risposte ai questionari e alle interviste, una sintesi dei risultati conseguiti, le criticità emerse. Ogni partner di progetto ha individuato una figura interna, che ha operato in costante confronto con il responsabile di progetto. Questo ha garantito un flusso regolare di dati, una gestione coordinata delle attività e una condivisione tempestiva delle informazioni rilevanti. L’approccio adottato ha reso possibile un monitoraggio efficace, adattivo e partecipato, contribuendo a migliorare la qualità degli interventi e a consolidare la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.
Oltre al piano di monitoraggio e rendicontazione, avete adottato un piano per la valutazione di impatto sociale? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Sì, oltre al piano di monitoraggio e rendicontazione, è stato adottato e implementato un piano per la valutazione dell’impatto sociale del progetto “Fattore F”. La valutazione dell’impatto sociale ha avuto l’obiettivo di rilevare gli effetti a lungo termine, positivi e negativi, previsti e imprevisti, generati direttamente o indirettamente dal progetto, sia a livello individuale (sui beneficiari) sia a livello collettivo (sui territori, le comunità e le organizzazioni coinvolte). Metodo adottato: la Teoria del Cambiamento (Theory of Change – ToC) Il modello metodologico scelto per impostare e condurre il percorso è stato quello della Teoria del Cambiamento, uno strumento che permette di rappresentare in modo strutturato e condiviso il legame tra le azioni progettuali e gli impatti attesi, attraverso una ricostruzione logica dei passaggi intermedi (risorse, attività, output, outcome). In particolare, sono state sviluppate e analizzate le seguenti componenti: - Risorse (input); - Attività realizzate dai partner; - Output generati (laboratori, camp estivi, eventi, ecc.); - Outcome a breve e medio termine; - Impatti a lungo termine, su beneficiari diretti, comunità e organizzazioni. Fasi del percorso - Costituzione del gruppo di lavoro Questo spazio di lavoro ha permesso un confronto collegiale per la costruzione condivisa della Teoria del Cambiamento, facilitando l’allineamento tra visione strategica e risultati attesi. - Coordinamento e guida metodologica Il percorso è stato coordinato da una figura esperta individuata all’interno di CADIAI, ente partner, con una pluriennale esperienza nella valutazione di impatto sociale in ambito terzo settore, a livello sia nazionale che internazionale. La figura ha garantito la coerenza metodologica dell’intero percorso, ha curato l’elaborazione degli strumenti di raccolta dati ed ha accompagnato i partner nell’analisi e interpretazione dei risultati. - Raccolta dati e analisi La raccolta dati ha riguardato sia i beneficiari diretti (con particolare attenzione a eventuali cambiamenti nelle condizioni di partenza), sia i partner, per rilevare effetti organizzativi e di rete. Il percorso di valutazione dell’impatto sociale ha rappresentato un importante valore aggiunto per il progetto, non solo come strumento di accountability verso gli stakeholder esterni, ma anche come leva di apprendimento e miglioramento continuo per le organizzazioni coinvolte. L’adozione della Teoria del Cambiamento ha favorito una maggiore consapevolezza degli effetti generati dal progetto e ha rafforzato la capacità valutativa dei partner, aprendo prospettive per una replicabilità e sostenibilità futura degli interventi più efficaci.
Avete impiegato una risorsa umana dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione? | Sì
Avete impiegato una risorsa umana dedicata alla valutazione di impatto? | Sì
Persone beneficiarie coinvolte | Quali | Quanti | Modalità di coinvolgimento
Quali e quanti minori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | 412 minori coinvolti tra camp, cena di autofinanziamento, attraverso i percorsi scolastici, socioeducativi e il consiglio comunale dei ragazzi di Monte S. Pietro. | 412 | Semplice partecipazione alle attività
Quali e quanti genitori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Più di 600 genitori coinvolti direttamente coi campi e alla cena di autofinanziamento e indirettamente attraverso i percorsi scolastici, socioeducativi e il consiglio comunale dei ragazzi di Monte S. Pietro | 600 | Semplice partecipazione alle attività
Quali e quanti docenti avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Docenti presso le scuole coinvolte con i laboratori di progetto | 22 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti operatori/trici sociali avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Formatrici di Libera, educatrici professionali di Cadiai | 18 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quante altre figure educative avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Referente del centro legalità della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, un formatore in campo giuridico-ambientale (ex capitano della forestale), 2 esperti per i percorsi poesia civile e continuità (1 poeta ed esperto in laboratori e incontri con ragazzi e 1 formatrice teatrale) | 4 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Lavoratori/trici e volontari/e coinvolti/e
Considerando le organizzazioni del partenariato, descrivete le principali competenze e, se presenti, figure/professionalità specifiche che sono state impiegate nel progetto e che sono state rilevanti per la realizzazione dell'attività. Evidenzare bene perchè sono state fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. (Max 1.000 parole) | Le formatrici e i formatori di Libera Bologna possiedono competenze professionali eterogenee nei campi della giurisprudenza, psicologia, sociologia, storia e scienze dell’educazione. Il gruppo si distingue per un solido bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche, sia rispetto ai contenuti legati alla legalità democratica e alla giustizia sociale, sia sul piano metodologico. L’approccio adottato è non formale, orizzontale e capacitante, orientato a riconoscere e valorizzare le risorse di ciascuna e ciascuno, stimolando il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi e favorendo un clima inclusivo e partecipativo, base essenziale per la costruzione di riflessioni collettive. Nel progetto sono state coinvolte educatrici professionali di CADIAI, con consolidata esperienza nel lavoro con adolescenti in situazioni di disagio e in percorsi di integrazione sociale. Queste figure hanno rappresentato un punto di forza per il partenariato, grazie alle loro competenze relazionali, educative e nella conduzione di gruppi, rivelatesi fondamentali per coinvolgere e accompagnare le giovani e i giovani nelle attività previste. Le educatrici hanno maturato expertise in diversi ambiti: accompagnamento educativo in contesti aggregativi; sostegno alla motivazione allo studio e all’apprendimento; supporto in luoghi di studio o gruppi di aiuto compiti; promozione culturale; osservazione delle dinamiche familiari; rafforzamento delle competenze genitoriali attraverso modelli positivi; prevenzione del disagio e dell’isolamento sociale; sviluppo di competenze e autonomie personali; facilitazione dell’accesso ai servizi e alle risorse territoriali; potenziamento delle reti familiari informali. In fase iniziale, le educatrici hanno partecipato a un percorso formativo condotto da Libera, centrato sui temi chiave del progetto: legalità, cittadinanza attiva, contrasto alle mafie e alle disuguaglianze. Questo momento è stato determinante per costruire una visione condivisa e coerente, rafforzando la capacità di tradurre i contenuti in esperienze educative significative per le ragazze e i ragazzi coinvolti. La figura di coordinamento in FRB, che è anche responsabile del Centro Legalità, ha apportato competenze specifiche nella progettazione culturale e didattica. Per i percorsi formativi rivolti al territorio e agli adulti, si è avvalsa di specialiste esperte nelle relazioni tra mafia, corruzione, mala gestione e ambiente, con conoscenze giuridico-ambientali e nella gestione di cooperative nate su beni confiscati. Nei percorsi scolastici ha invece collaborato con formatrici esperte in pedagogia teatrale e insegnamento dell’educazione civica.
Avete coinvolto volontari/e? Se sì, descrivete il loro ruolo/coinvolgimento all'interno del progetto. (Max 500 parole) | No
Cura e governance
All'interno del progetto sono state realizzate azioni di cura e coordinamento del partenariato e/o della rete (anche extra partenariato)? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | L'attività di coordinamento, necessaria per garantire una conduzione efficiente del progetto, si è rivelata più laboriosa e dispendiosa del previsto per via dell’eterogeneità delle strutture organizzativa dei partner. Tale attività ha garantito comunque la qualità, la corretta pianificazione e attuazione delle attività del progetto, il raggiungimento degli obiettivi e la produzione di risultati, oltre a una sufficiente flusso di comunicazione tra i partner. Il monitoraggio è stata responsabilità di Cooperare con Libera Terra, supportato efficientemente ed efficacemente da CADIAI.
All'interno del progetto sono stati implementati processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | All’interno del progetto sono stati implementati specifici meccanismi di governance e strutture decisionali che hanno garantito un processo partecipativo, trasparente e condiviso tra tutti i soggetti coinvolti. Fin dalla fase di ideazione, il partenariato ha adottato un approccio collaborativo e orizzontale, basato sul confronto e sulla valorizzazione delle diverse competenze presenti. È stato istituito un coordinamento di progetto, composto da project manager nominati da ciascun partner di Fattore F, con il compito di garantire un monitoraggio costante delle attività, favorire il dialogo tra le realtà coinvolte e coordinare le fasi operative secondo una visione comune. Questa struttura ha operato secondo un processo decisionale democratico e congiunto, in cui ogni organizzazione ha avuto pari voce nel determinare scelte strategiche, pianificare le azioni e affrontare eventuali criticità. La governance si è basata su riunioni periodiche del coordinamento, strumenti condivisi di pianificazione e verifica, nonché su una suddivisione chiara dei compiti, delle responsabilità e delle risorse, definita congiuntamente già in fase di progettazione. Ogni partner ha portato il proprio contributo specifico – derivante dalla propria esperienza nel settore educativo, culturale o sociale – promuovendo un dialogo continuo tra approcci, metodi e strumenti diversi ma complementari. Questo modello ha favorito un’efficace integrazione tra le organizzazioni coinvolte, rafforzando le connessioni territoriali e potenziando l’impatto del progetto. Inoltre, ha stimolato un circolo virtuoso di scambio di buone pratiche e know-how, che ha arricchito sia la gestione del progetto sia i suoi contenuti educativi.
Sezione 3: Il cambiamento influenzato dalla proposta progettuale
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere i cambiamenti che avete influenzato con la vostra progettualità e di descrivere le azioni intraprese per garantire una sostenibilità futura del progetto.
Domanda | Risposta | Eeventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto)
Quali di queste dimensioni di cambiamento avete influenzato?
Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Partecipazione ai percorsi di minori seguiti dai servizi sociali, inclusi i camp; testimonianze di alcuni studenti che hanno fatto scelte di tirocinio/periodo lavorativo ponderato dopo l'intervento eduativo nell'ambito del progetto (scelta di datore di lavoro etico e corretto)
Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Decine di laboratori e incontri hanno fornito ai partecipanti strumenti per ragionare su cittadinanza attiva, partecipazione responsabile alla vita del proprio territorio, life skills. Fondamentali sono state le esperienze concrete.
Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | due campi di impegno e formazione sui beni confiscati hanno coinvolto oltre 30 ragazzi
Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Continuità ed incremento della partecipazione e richiesta dei laboratori (vedasi il precedente progetto Coltivare Futuro), focus maggiore sulla formazione della comunità educante, con ore dedicate
Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Con l'esperienza del progetto, la comunità educante ha aumentato la sensibilità al tema, proponendo e richiedendo approfondimenti e focus tematici dedicati e centrati su percorsi specifici o particolari bisogni (es. CCR e percorso su ecomafie che andava in continuità con loro precedente progettazione; istituto superiore in Valsamoggia che ha richiesto approfondimento su tema fake news e connessione con tema illegalità)
Sostenibilità futura del progetto
Se e come avete previsto di portare avanti le attività o una loro parte dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | Il progetto ha consolidato e valorizzato azioni già attive sul territorio, rafforzando l’impegno delle realtà partner nell’affrontare le problematiche giovanili, insieme a una consolidata attenzione ai temi della legalità e dell’attivismo civico. Sono stati realizzati laboratori nelle scuole grazie al contributo del Centro Legalità e delle esperte e degli esperti di Libera Bologna, con il supporto delle testimonianze messe a disposizione da Cooperare con Libera Terra e CADIAI. Questi interventi hanno favorito la trasmissione di competenze e conoscenze a tutto il personale educativo coinvolto, ampliando progressivamente il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi. Un ruolo centrale è stato svolto dai Campi di impegno e formazione, dal percorso sul monitoraggio civico e sulle infiltrazioni mafiose e dalle attività formative rivolte alle scuole del territorio. Queste azioni hanno contribuito in modo decisivo a rendere il progetto un'esperienza educativa diffusa, radicata e trasformativa.
Se e come avete previsto di organizzarvi rispetto a processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | Dal territorio sono già emerse richieste di approfondimento rispetto al percorso formativo rivolto alla società civile, alle cittadine, ai cittadini e alle istituzioni. Le realtà partner intendono dare seguito a queste sollecitazioni nel primo semestre del 2026, attraverso un focus specifico sul monitoraggio civico. Numerose sono state anche le richieste, da parte della cittadinanza e della comunità educante, di riproporre l’esperienza dei campi di impegno e formazione, che verranno nuovamente organizzati nel corso del 2026. Infine, uno degli obiettivi condivisi è mantenere e rafforzare il rapporto costruito con gli istituti scolastici del territorio, valorizzando i risultati del progetto e dando continuità ai percorsi avviati.

## Liste
Categorie di attività | Valutazione e monitoraggio | Coinvolgimento | Cambiamenti
|  | Semplice partecipazione alle attività | Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | Co-progettazione delle attività e partecipazione | Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | No | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare) | Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali |  |  | Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali |  |  | Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati