## Modulo di rendicontazione
Scheda aggiuntiva di rendicontazione
Vi chiediamo di compilare questa scheda, che richiede informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle inserite nel modulo di rendicontazione e negli altri allegati. Riguarda la realizzazione delle attività e i cambiamenti influenzati. Di seguito, troverete una serie di domande (colonna domanda), sia aperte che a risposta multipla, a cui potrete rispondere nelle colonne a fianco (colonne risposta). Le domande sono suddivise in sezioni e la compilazione è guidata dalle indicazioni che troverete in cima ad ogni sezione. Per alcune risposte, vi verrà chiesto di fornire evidenza o dati a supporto di quanto dichiarato. Se lo ritenete opportuno, è possibile fare riferimento a documenti allegati. Questa compilazione è obbligatoria per la rendicontazione del contributo ricevuto. Inoltre, vuole essere uno strumento di stimolo e riflessione sul progetto realizzato e su eventuali sviluppi futuri di azione. La scheda si ispira alla scheda di dettaglio di progetto compilata in fase di richiesta del contributo, per permettere un confronto fra la situazione attesa iniziale e quella finale osservata.
Sezione 1: Definizione del problema a cui le attività progettuali hanno inteso rispondere
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti del contesto in cui il progetto è intervenuto e del problema a cui la vostra progettualità ha risposto.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
In che modo, partendo dall'analisi di contesto svolta inizialmente , ritenete che il progetto abbia risposto in maniera coerente e rilevante al problema/bisogno individuato? (Max 1.000 caratteri) | Il progetto ha l'obbiettivo di fornire strumenti aggiuntivi per affrontare percorsi educativi in salita, come quelli dei ragazzi detenuti nell'IPM di Bologna o delle ragazze ospiti nelle comunità educative Oikos e Towanda di Bologna. Grazie al linguaggio del cinema documentario e grazie ai metodi innovativi dei laboratori di Next Generation Italy, si è operato in parallelo sui ragazzi e ragazze e sulla loro comunità educante, aggiungendo nuove prospettive a quelle limitate dalle difficoltà gestionali e psicologiche dei beneficiari/ie del progetto. Soprattutto lavorando sulle possibilità espressive e su esercizi di ascolto empatico di sè e degli altri, supportati da incontri con persone che rappresentano esempi di percorsi di vita diversi, si è contribuito ad un maggior inserimento nella società in primis scolastica, ma anche nel gruppo umano a loro più vicino e quotidiano. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | C'è stata una crescente partecipazione attiva da parte dei beneficiari, passando da un iniziale assenteismo a una partecipazione attiva finale con la condivisione ed elaborazione di emozioni e vissuti personali complessi. I questionari finali sottolineano come tutt3 si siano sentiti coinvolti/e attivamente nell'incontro finale con gli ospiti e il pubblico del festival, con una sensazione di maggiore fiducia in sè stessi. La comunità educante, nel focus group finale ha evidenziato lo stesso effetto: un rafforzamento della percezione delle proprie capacità e di quelle dei ragazzi/e, grazie alla formazione e allo scambio delle buone pratiche.
Specifica l'area territoriale di intervento e segnalare particolari eventuali specificità osservate duranta la proposta progettuale rispetto al problema/bisogno individuato. | Bologna e provincia. Abbiamo cercato di far partecipare alle attività dentro all'IPM anche studenti/tesse dell'Istituto Scappi di Castel San Pietro Terme, unica scuola superiore presente dentro al carcere minorile. L'obbiettivo era creare momenti di scambio tra pari tra studenti fuori e dentro al carcere. La notevole distanza e le differenti fascie orarie scolastiche non hanno permesso questo scambio, scambio invece avvenuto in termini di comunità educante. Invece a Bologna abbiamo lavorato all'interno di uno stesso quartiere, Porto-Saragozza, sia per l'IPM che per le comunità minorili, essendo anche l'area dove si svolge il Festival. Coinvolgendo anche realtà del quartiere, abbiamo rafforzato il legame dei giovani beneficiari con il territorio in cui vivono, facendo loro sperimentare luoghi e realtà a cui si possono rivolgere in autonomia.
Sezione 2: La realizzazione delle attività e i fattori di successo
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti strategici e originali della vostra progettualità, per evidenziare i fattori di successo che sono stati fondamentali per la buona riuscita delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
A quale, fra gli ambiti di intervento/attività proposti nel bando, fa riferimento il vostro progetto?
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | Sì
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali | Sì
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali | Sì
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia | Sì
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative | Sì
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati | Sì
Se e come avete utilizzato le leve strategiche proposte nel bando all'interno del progetto?
Se presente, descrivere l'approccio capacitante adottato nel progetto. (Max 500 parole) | L'approccio capacitante adottato si focalizza sull’accrescimento del benessere dei destinatari con attenzione ad adolescenti, attraverso una riflessione condivisa sul rapporto tra libertà, capabilities, funzionamenti e agency e la creazione di uno spazio partecipativo protetto per l’empowerment e lo sviluppo armonioso dei partecipanti. Da un punto di vista pratico, sono messe in campo molteplici azioni e attività incentrate sull'inclusività e le potenzialità del linguaggio audiovisivo come strumento di autonarrazione e sviluppo dell'asscolto empatico. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Basiamo la risposta sui questionari compilati e il discorso emerso dal focus group
Se presenti, descrivere il ruolo dei luoghi educativi all'interno del progetto. (Max 500 parole) | L'IPM e le comunità sono intese dal progetto come luoghi innanzitutto educativi, in cui i/le giovani hanno l'opportunità di dare una svolta al proprio percorso di vita. La comunità educante, scolastica e non solo, è coinvolta attivamente nelle attività del progetto. La casa di Quartiere Due Agosto 1980 è un altro luogo educativo del progetto, che funge anche da "ponte" con la cittadinanza. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Basiamo la risposta sui questionari compilati e il discorso emerso dal focus group
Se presente, descrivere l'integrazione/ruolo dell'arte e delle cultura e del tema della sostenibilità all'interno del progetto. (Max 500 parole) | L'arte e la cultura sono centrali, infatti il progetto è incentrato sull'educazione al linguaggio cinematografico e sul cinema documentario, che spesso racconta storie di vita di arte e musica. La sostenibilità è asset fondamentale di Biografilm, valorizzata in ogni progetto e presente come tematica in diversi film in programma, inclusi quelli tra i quali sono selezioati i film utilizzati nel progetto. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Si può consultare il programma del festival e le pagine dedicate ai progetti educativi e alla sostenibilità sul sito www.biografilm.it
Descrivere qual è stato il ruolo dela comunità educante all'interno del progetto e quali le strategie e attenzioni a lei rivolte. (Max 500 parole) | La comunità educante ha un ruolo chiave per il target di riferimento: ampliare la sua formazione servirà come antenna per ampliare le visioni possibili della società. Next Generation Italy, attraverso competenze professionali e interculturali, sviluppa tre incontri di formazione con approccio capacitante, agendo sulle competenze personali e relazionali, attraversando gli scenari delle diversità nella società italiana. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Basiamo la risposta sul questionario finale e sulla valutazione emersa dal focus group
Monitoraggio e valutazione
Avete adottato un piano per il monitoraggio e la rendicontazione? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Abbiamo attivato un monitoraggio parallelo allo svolgimento delle attività, per ottimizzare in itinere il progetto favorendo la partecipazione attiva e riflessività individuale e collettiva. Si divide in 3 momenti: 1) “in ingresso” calibra l’offerta sui reali bisogni dei beneficiari; 2) “in itinere” registra acquisizioni e difficoltà da parte loro, in modo da riorientare metodologicamente gli strumenti di lavoro; 3) “in uscita” registra i risultati e le conquiste del processo, così com’è stato concepito e realizzato. Svolto dal capofila in dialogo con i partner adotta la metodologia dell’audit, dando priorità alla costruzione di relazioni di fiducia e mutua collaborazione tra osservatori e soggetti coinvolti. Gli strumenti: 1. questionario ad hoc; 2. griglie di rilevazione dei risultati; 3. progettazione e svolgimento dell’audit; 4. elaborazione quantitativa dei dati combinata alle rilevazioni qualitative dell’audit; 5. sintesi finale da condividere con partner e comunità educante.
Oltre al piano di monitoraggio e rendicontazione, avete adottato un piano per la valutazione di impatto sociale? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | La Teoria del cambiamento fa da timone del nostro piano di valutazione di impatto: l’approccio partecipativo ci permette di mappare le relazioni causa-effetto tra le attività svolte e gli obiettivi di impatto desiderati. Le fasi saranno 5: 1. definizione degli obiettivi di impatto; 2. identificazione dei risultati a breve termine; 3. mappatura di progetto (input, output, outcome a breve termine, outcome a medio termine, impatto a lungo termine), 4. indicatori di successo e raccolta dati (soddisfazione e partecipazione, competenze acquisite, continuità educativa extra-curriculare, aumento del senso di autoefficacia, impatto sulla comunità); 5. strategie di valutazione e reporting (valutazione continua, valutazione finale, diffusione dei risultati). Grazie all’acquisizione di dati, strumenti e competenze condivise, si vuole promuovere la nascita di progetti futuri nel quartiere, per promuovere l'inclusione sociale ed educativa degli adolescenti in situazione di marginalità.
Avete impiegato una risorsa umana dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione? | Sì
Avete impiegato una risorsa umana dedicata alla valutazione di impatto? | Sì
Persone beneficiarie coinvolte | Quali | Quanti | Modalità di coinvolgimento
Quali e quanti minori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | 10 ragazzi detenuti presso IPM e 10 ragazze ospiti delle comunità Oikos e Towanda | 20 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti genitori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | nessuno, in quanto i beneficiari sono in situazione di allontanamento dalle famiglie | nessuno
Quali e quanti docenti avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | 10 docenti, di cui 2 del CPIA e 8 dell'Istituto Scappi. | 10 | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare)
Quali e quanti operatori/trici sociali avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | 3 gruppi di educatori ed operatori sociali, quello delle comunità, quello dell'IPM e quello degli educatori esterni operanti nella comunità educante di riferimento | 7 | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare)
Quali e quante altre figure educative avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | 11, 3 coordinatrici di progetto e 8 volontarie | 11 | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare)
Lavoratori/trici e volontari/e coinvolti/e
Considerando le organizzazioni del partenariato, descrivete le principali competenze e, se presenti, figure/professionalità specifiche che sono state impiegate nel progetto e che sono state rilevanti per la realizzazione dell'attività. Evidenzare bene perchè sono state fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. (Max 1.000 parole) | Elena Torelli mediatrice penale, Cloè Gelsi arte terapeuta, Margherita Cennamo burattinaia, Lucia Magnifico video artista, Elisa Palagi project manager e operatrice culturale, Chiara Boschiero project manager e operatrice culturale, Semhar Tesfalidet mediatrice interculturale, Sanam Naderi artista, Siid Negash educatore. Queste professionalità hanno garantito un tipo di formazione innovativa e hanno permesso ai beneficiari di trovare nuove modalità di espressione personale e di narrazione e proiezione nel futuro di sé.
Avete coinvolto volontari/e? Se sì, descrivete il loro ruolo/coinvolgimento all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Una tirocinante di Biografilm ha seguito tutto il progetto, mentre una volontaria della Casa di Quartiere due agosto, anche lei coinvolta nelle varie fasi del progetto, ha tenuto un laboratorio creativo di teatro lambe-lambe con le ragazze delle comunità. Inoltre, erano presenti alle attività e alle formazioni anche delle volontarie del servizio civile che operano all'interno delle comunità educative.
Cura e governance
All'interno del progetto sono state realizzate azioni di cura e coordinamento del partenariato e/o della rete (anche extra partenariato)? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | Sono state svolte azioni periodiche di cura e coordinamento della comunità educante con scambio di buone pratiche e problem solving tramite le seguenti azioni: ascolto delle necessità in fase di co-progettazione, incontri periodici on line prima mensili poi ogni due settimane di confronto e monitoraggio sull'andamento del progetto coinvolgendo un rappresentante per ogni comunità educante e partner, stabilimento di buone pratiche e obbiettivi alla fine della formazione che ha preceduto l'inizio dei laboratori, momento di confronto on line post ricezione dei questionari compilati dai giovani beneficiari, focus group finale di valutazione d'impatto, condivisione di buone pratiche e contatti per progetti futuri. Abbiamo lavorato anche sull'armonizzazione tra le proprie aspettative personali e lavorative, rafforzando la loro fiducia nelle proprie competenze. Questo perchè la comunità educante ha manifestato molta frustrazione rispetto alle difficoltà dovute all'ambiente complesso e carente in cui deve lavorare, e alle gravi situazioni psicologiche dei ragazzi e ragazze.
All'interno del progetto sono stati implementati processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | l progetto prevede processi, meccanismi e strutture decisionali e di governance per garantire una gestione efficace, partecipativa e trasparente delle attivitài: partenariato eterogeneo per garantire una progettazione inclusiva e rispondente alle esigenze della comunità, che collaborerà alla pianificazione delle attività e alla valutazione dei risultati per garantire il raggiungimento degli obiettivi; processi decisionali partecipativi che coinvolgono attivamente i diversi membri del partenariato e della comunità; Trasparenza e accountability in tutte le fasi di progettazione, implementazione e valutazione con report periodici, caricati sulla cartella e un incontro pubblico finale mirato alla condivisione dei risultati di progetto e alla raccolta di feedback; Valutazione continua e adattativa per monitorare il progresso, valutare l'efficacia delle attività e apportare eventuali correzioni o adattamenti in corso d'opera.
Sezione 3: Il cambiamento influenzato dalla proposta progettuale
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere i cambiamenti che avete influenzato con la vostra progettualità e di descrivere le azioni intraprese per garantire una sostenibilità futura del progetto.
Domanda | Risposta | Eeventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto)
Quali di queste dimensioni di cambiamento avete influenzato?
Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Il gap educativo dei beneficiari è fortemente influenzato da un contesto familiare migratorio in condizioni d'illegalità, che li relega ai margini della società e quindi li demotiva rispetto alla possibilità di un riscatto attraverso il percorso scolastico, che quindi tendono ad abbandonare. Per questo abbiamo inserito nel progetto i laboratori di Next Generation Italy sull'intercultura e la valorizzazione dell'identità. Sono tenuti da giovani professionisti a loro volta provenienti da un contesto migratorio, quindi offrono non solo strumenti di mentoring per riacquistare fiducia in se stessi ma anche per poter trovare un ruolo nuovo all'interno della società attraverso esempi concreti.
Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | I laboratori dell'interno percorso sono progettati e realizzati in modalità partecipata, e puntano a sviluppare le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanenente: il pensiero critico ed indipendente, modalità espressive non violente, il rafforzamento delle relazioni interpersonali attraverso lo sviluppo del consenso e l'ascolto empatico, la gestione non violenta delle emozioni, il processo creativo come strumento di problem solving, l'autonarrazzione come valorizzazione della propria identità, la valorizzazione della diversità. I beneficiari alla fine del percorso, grazie alla loro partecipazione attiva a Biografilm in qualità di giurati, potranno verificare in prima persona l'effetto del loro cambio di prospettiva lungo il percorso. Attraverso il confronto con i/le registi/e internazionali, le altre giurie giovani e il pubblico saranno portati anche loro a rompere i pregiudizi nei confronti di se stessi e del proprio valore.
Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Biografilm, nei laboratori da aprile a giugno, ha offerto ai beneficiari strumenti audiovisi per approfondire in modo attivo quanto emerso nella prima fase del progetto. L'educazione al linguaggio audiovisivo verte sull'autonarrazzione come strumento di cittadinanza attiva. Inoltre, il festival a giugno offre un "palco" per far sentire la propria voce alla cittadinanza e confrontarsi con i propri coetanei, impegnati nelle parallele attività di giurie giovani del festival. Per il laboratorio di giuria sono stati selezionati dei film che portano a riflettere su tematiche sociali contemporanee, offrendo strumenti di sviluppo del pensiero critico e capovolgimento del proprio punto di osservazione della realtà. L'incontro con i/le registe è avvenuto in uno spazio appositamente creato di confronto alla pari e di valorizzazione dei talenti, e ha rafforzato le competenze acquisite.
Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Grazie al confronto dal 2021 con la comunità educante, abbiamo individuato insieme al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità la necessità di fornire strumenti educativi nuovi che favoriscano la creazione di un legame di fiducia con adolescenti in situazione di marginalità con background migratorio. Il coinvolgimento della comunità educante è fondamentale per garantire un impatto a lungo termine del progetto e soprattutto una sua replicabilità indipendente da noi. Gli strumenti promossi sono: l'ascolto empatico, l'autocoscienza dei propri limiti e pregiudizi, il processo creativo come strumento di apprendimento, la mediazione interculturale, il metodo del consenso come strumento di valorizzazione della diversità, tecniche di progettazione partecipata, l'utilizzo della teoria del cambiamento nel monitoraggio e la valutazione d'impatto.
Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | I laboratori di formazione della comunità educante partono dalla formazione di un gruppo eterogeneo composta da docenti, educatori/trici, personale penitenziario, volontari. Questo permette di mettere in pratica gli strumenti forniti anche nel rapporto interpersonale in ambito lavorativo, comprendendo come creare cooperazione valorizzando la diversità e non considerandola un ostacolo. Sperimentandolo in prima persona durante il laboratorio, i beneficiari di questa attività sono stati maggiormente in grado di metterlo in pratica con i propri studenti.
Sostenibilità futura del progetto
Se e come avete previsto di portare avanti le attività o una loro parte dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | La rete di progetto sarà disponibile a reperire altre risorse economiche per proseguire l’esperienza sul Quartiere Porto-Saragozza, rafforzando le maglie della comunità educante: attraverso bandi di comunità contro l’abbandono scolastico e per prevenire il disagio giovanile, e attraverso patti di collaborazione che permettono di finanziare accordi tra realtà cittadine. Durante il focus group il Quartiere ha proposto di creare un Tavolo permanente con l’IPM e le associazioni che operano dentro l’IPM: sarà uno strumento operativo per evitare di perdere la continuità. Il Quartiere farà uscire prossimamente un avviso pubblico per far parte di questo tavolo. Il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità si propone di partecipare ai prossimi laboratori di formazione della comunità educante, con il personale impegnato all’interno dell’IPM e delle Comunità. L’obbiettivo è avvicinare “la comunità interna” alla “comunità esterna”, suggerendo azioni future da portare avanti insieme abbattendo pregiudizi e rafforzando la cittadinanza attiva in rete.
Se e come avete previsto di organizzarvi rispetto a processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole) | 1. Incontro di focus group finale della comunità educante, con coinvolgimento attivo del Quartiere, per identificare le azioni future che si vogliono portare avanti in base ai risultati del progetto, e alle possibilità di finanziamento e supporto da parte delle istituzioni e gruppi di volontariato, già effettuato. 2. Promozione del coinvolgimento e della partecipazione della comunità grazie alla comunicazione dei risultati del progetto da parte dei beneficiari: dopo il momento pubblico in occasione della Cerimonia di Premiazione di Biografilm Festival 2025, attraverso social, sito e email sarà condiviso il template di comunicazione finale del progetto. 3. Riunioni di allineamento nell'autunno 2025 per lo sviluppo futuro del progetto con ogni partner, partendo dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, la nuova dirigenza dell'IPM e il coordinamento della Cooperativa che gestisce le comunità minorili.

## Liste
Categorie di attività | Valutazione e monitoraggio | Coinvolgimento | Cambiamenti
|  | Semplice partecipazione alle attività | Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | Co-progettazione delle attività e partecipazione | Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | No | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare) | Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali |  |  | Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali |  |  | Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati