## Modulo di rendicontazione
Scheda aggiuntiva di rendicontazione
Vi chiediamo di compilare questa scheda, che richiede informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle inserite nel modulo di rendicontazione e negli altri allegati. Riguarda la realizzazione delle attività e i cambiamenti influenzati. Di seguito, troverete una serie di domande (colonna domanda), sia aperte che a risposta multipla, a cui potrete rispondere nelle colonne a fianco (colonne risposta). Le domande sono suddivise in sezioni e la compilazione è guidata dalle indicazioni che troverete in cima ad ogni sezione. Per alcune risposte, vi verrà chiesto di fornire evidenza o dati a supporto di quanto dichiarato. Se lo ritenete opportuno, è possibile fare riferimento a documenti allegati. Questa compilazione è obbligatoria per la rendicontazione del contributo ricevuto. Inoltre, vuole essere uno strumento di stimolo e riflessione sul progetto realizzato e su eventuali sviluppi futuri di azione. La scheda si ispira alla scheda di dettaglio di progetto compilata in fase di richiesta del contributo, per permettere un confronto fra la situazione attesa iniziale e quella finale osservata.
Sezione 1: Definizione del problema a cui le attività progettuali hanno inteso rispondere
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti del contesto in cui il progetto è intervenuto e del problema a cui la vostra progettualità ha risposto.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
In che modo, partendo dall'analisi di contesto svolta inizialmente , ritenete che il progetto abbia risposto in maniera coerente e rilevante al problema/bisogno individuato? (Max 1.000 caratteri) | Le aperture straordinarie delle cinque biblioteche del forese ravennate hanno rafforzato il presidio culturale e sociale nei territori coinvolti, offrendo ai cittadini maggiori opportunità di accesso ai servizi bibliotecari testimoniato dall’aumento degli accessi, dei prestiti erogati e del numero dei nuovi iscritti. Il progetto di doposcuola, svolto nelle biblioteche, ha risposto al bisogno di sostegno allo studio per ragazze/i tra gli 11 e i 17 anni, proponendo spazi educativi protetti e li ha avvicinati al “mondo biblioteca”. Un elemento di valore è stata la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli, che ha messo a disposizione le biblioteche scolastiche della scuola secondaria e della frazione di Roncalceci. In particolare, l’apertura del venerdì e i laboratori svolti il sabato a Roncalceci hanno rappresentato un'importante offerta culturale ed educativa per i residenti, valorizzando la funzione sociale delle biblioteche anche nei fine settimana. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | SERVIZIO BIBLIOTECARIO OFFERTO rispetto al periodo ottobre 2023/giugno 2024 : prestiti 1788 in più; presenze + 2962 , nuovi iscritti +47 , utenti attivi + 414 DOPOSCUOLA 4 servizi attivati; 49 iscritti 28 frequentanri. LABORATORI EDUCATIVI 34 247 MINORI PARTECIPANTI
Specifica l'area territoriale di intervento e segnalare particolari eventuali specificità osservate duranta la proposta progettuale rispetto al problema/bisogno individuato. | L’area territoriale coinvolta nel progetto ha interessato cinque frazioni del forese ravennate: Marina di Ravenna, Piangipane, San Pietro in Vincoli, Roncalceci e Castiglione di Ravenna. Queste zone sono state selezionate sulla base del numero di ragazzi residenti nella fascia 11-17 anni e della presenza limitata di presìdi culturali o di opportunità educative e aggregative specificamente rivolte a quella fascia d’età. Pur non essendo molto distanti dal centro di Ravenna, queste frazioni risultano comunque periferiche e meno accessibili per i più giovani, che spesso incontrano difficoltà logistiche nel raggiungere il centro città in autonomia. Va tuttavia sottolineato che la frequenza alle attività proposte è stata prevalentemente composta da ragazzi e ragazze in fascia preadolescenziale, con un target principale compreso tra gli 11 e i 14 anni per quanto riguarda il servizio di doposcuola. Nei laboratori, si è registrata una partecipazione più eterogenea, che ha visto coinvolti anche bambini e bambine della scuola primaria, a conferma della capacità inclusiva e dell’attrattività delle attività proposte. | Iscritti Doposcuola 45; laboratori svolti 33 con partecipazione di 247 minori | SERVIZIO BIBLIOTECARIO OFFERTO rispetto al periodo ottobre 2023/giugno 2024 : prestiti 1788 in più; presenze + 2962 , nuovi iscritti +47 , utenti attivi + 414 DOPOSCUOLA 4 servizi attivati; 49 iscritti 28 frequentanri. LABORATORI EDUCATIVI 34 247 MINORI PARTECIPANTI
Sezione 2: La realizzazione delle attività e i fattori di successo
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere alcuni aspetti strategici e originali della vostra progettualità, per evidenziare i fattori di successo che sono stati fondamentali per la buona riuscita delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Domanda | Risposta | Eventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto nella cella)
A quale, fra gli ambiti di intervento/attività proposti nel bando, fa riferimento il vostro progetto?
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali | Sì
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali | Sì
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative | No
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati | Sì
Se e come avete utilizzato le leve strategiche proposte nel bando all'interno del progetto?
Se presente, descrivere l'approccio capacitante adottato nel progetto. (Max 500 parole) | L'approccio capacitante che si intende adottare in questo progetto si basa sull'idea che ogni individuo, indipendentemente dalla sua condizione sociale o economica, possieda delle potenzialità che possono essere valorizzate e sviluppate. In questo contesto, si intende promuovere l'empowerment dei giovani attraverso l'offerta di spazi e servizi che favoriscano la formazione di competenze trasversali, la costruzione di relazioni positive e la partecipazione attiva alla vita culturale e sociale della comunità. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Offertie 291 giornate di sostegno ai compiti, 261 giornate di aperture aggiuntive delle biblioteche e 34 attività laboratoriali
Se presenti, descrivere il ruolo dei luoghi educativi all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Le biblioteche, fungono da centro culturale, di informazione e di apprendimento forniscono un accesso significativo a informazioni, programmi e servizi adatti alle varie età e capacità, nelle lingue della comunità multiculturale. La Universal literacy è tra gli obiettivi dichiarati in Transforming Our World all'interno di United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Le biblioteche hanno un ruolo chiave come partner nel contribuire allo sviluppo di queste competenze, agevolando un accesso significativo a risorse e servizi. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | 784 ore di servizio bibliotecario aggiuntivo e 582,5 ore di attività di sostegnoai compiti; 19480 presenze registrati nelle biblioteche durante il progetto rispetto alle 16518 dell'anno preedente; prestiti erogati nei giorni di apertura straordinaria 1788; 1998 utenti attivi registrati; 224 nuovi iscritti +47 rispetto anno precedente
Se presente, descrivere l'integrazione/ruolo dell'arte e delle cultura e del tema della sostenibilità all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Le biblioteche sono luoghi della comunità in cui i giovani possono accedere a informazioni per migliorare la propria istruzione, sviluppare nuove competenze, trovare lavoro o acquisire informazioni su questioni ambientali. Il loro ruolo unico rende le biblioteche importanti partner di sviluppo, per l’accesso alle informazioni che soddisfano le esigenze di conoscenza in una società in cambiamento e sempre più complessa. L'accesso alle informazioni è un diritto umano fondamentale per contrastare la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile. Attraverso il progetto i ragazzi/e accederanno inoltre a laboratori incentrati sul tema dell'educazione all'arte e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Tutti i 34 laboratori condotti presso la biblioteca di Roncalceci avevano come tematiche di base l'arte e la sostenibilità
Descrivere qual è stato il ruolo dela comunità educante all'interno del progetto e quali le strategie e attenzioni a lei rivolte. (Max 500 parole) | Il progetto intende attivare la comunità educante attraverso la costruzione di reti di collaborazione e di sostegno tra i vari attori del territorio, in particolare: Istituzioni scolastiche, amministrazione comunale, biblioteche, famiglie e gli stessi giovani, al fine di garantire la continuità e la sostenibilità delle azioni messe in campo. A sostegno di questo è prevista la realizzazione e distribuzione del Piano dell'Offerta formativa territoriale che contiene le proposte per la qualificazione scolastica. | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | 2 incontri con i dirigenti degli Istituti comprensivo Valgimimeri, San Pietro in vincoli; Cannivaro e Del mare per presentare il progetto e condividere le azioni di comunicazione; due incontri con le scuole per il monitoraggio delle attività di doposcuola e un incontro conclusivo di confronto. Attivazione delle volontarie del decentramento per alcuni laboratori
Monitoraggio e valutazione
Avete adottato un piano per il monitoraggio e la rendicontazione? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | il monitoraggio del progetto sarà concentrato sulle azioni di supporto all’apprendimento svolte, e sulla frequenza dei laboratori attivati. La valutazione sarà inoltre finalizzata alla ri-progettazione e non può quindi prescindere da una misurazione puntuale. L’analisi dei risultati prodotti misurabile con brevi indagini svolte attraverso i partner e i servizi coinvolti sarà integrata con gli elementi quantitativi sotto evidenziati al fine di riprogettare i processi in funzione del miglioramento e della continuità del progetto. In particolare si prevede: ex ante: di richiedere la collaborazione e una mappatura della reale situazione all’Ufficio scolastico territoriale e agli Istituti comprensivi delle frazioni coinvolte per attivare un attento monitoraggio sui casi di abbandono o insuccesso scolastico. In itinere: saranno raccolti i dati quantitativi che esprimono indicatori d’uso e di quantità : l’indice di circolazione del patrimonio librario delle biblioteche coinvolte, le presenze ai laboratori di supporto organizzati, le presenze nelle biblioteche nel tempo extrascolastico, il numero di nuovi iscritti ai servizi bibliotecari. Ex post: un questionario modalità on line su campione da elaborare con il supporto dell’Ufficio Qualità del Comune per la verifica dei risultati, rivolto alle scuole e alle biblioteche al fine di misurare i progressi in termini di capacita di Literacy e uso del servizio bibliotecario
Oltre al piano di monitoraggio e rendicontazione, avete adottato un piano per la valutazione di impatto sociale? Se sì, come è organizzato? (Max 1.000 parole) | Il piano per la valutazione di impatto sociale comprende i seguenti elementi: -Definizione degli obiettivi e delle finalità della valutazione. -Identificazione degli stakeholder interessati. -Definizione degli indicatori di impatto: 1) presenze di ragazzi/e in biblioteca 2) % frequenza ai doposcuola -Raccolta dei dati. -Analisi dei dati. -Comunicazione dei risultati agli stakeholder interessati e alle parti interessate (insegnanti e famiglie). Monitoraggio e valutazione continua: è fondamentale monitorare periodicamente l'impatto sociale dell'attività nel tempo e valutare continuamente l'efficacia delle azioni intraprese per migliorare l'impatto sociale. Miglioramento continuo: sulla base dei risultati della valutazione, bisogna identificare azioni correttive e di miglioramento per incrementare l'impatto sociale positivo dell'attività.
Avete impiegato una risorsa umana dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione? | Sì
Avete impiegato una risorsa umana dedicata alla valutazione di impatto? | Sì
Persone beneficiarie coinvolte | Quali | Quanti | Modalità di coinvolgimento
Quali e quanti minori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Pre e adolescenti dagli 11 ai 17 anni che vivono nelle frazioni decentrate di Roncalceci, Castiglione di Ravenna, San Pietro in Vincoli, Marina di Ravenna | 300 | Semplice partecipazione alle attività
Quali e quanti genitori avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Genitori dei pre e adolescenti che vivono nelle frazioni decentrate di Roncalceci, Castiglione di Ravenna, San Pietro in Vincoli, Marina di Ravenna | 153 | Semplice partecipazione alle attività
Quali e quanti docenti avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | coordinatori di classe e funzioni strumentali contro la dispersione scolastica | 6 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quanti operatori/trici sociali avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Assistenti sociali referenti per le aree interessate che possano segnalare i ragazzi/e con situazioni di fragilità maggiormente interessati al progetto | 1 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Quali e quante altre figure educative avete coinvolto nelle vostre attività? E come? | Le figure educative che si prevede di coinvolgere nel progetto sono: bibliotecarie, operatori culturali del territorio, volontari/e iscritti agli albi comunali per il sostegno alle attività laboratoriali | 14 | Co-progettazione delle attività e partecipazione
Lavoratori/trici e volontari/e coinvolti/e
Considerando le organizzazioni del partenariato, descrivete le principali competenze e, se presenti, figure/professionalità specifiche che sono state impiegate nel progetto e che sono state rilevanti per la realizzazione dell'attività. Evidenzare bene perchè sono state fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi desiderati. (Max 1.000 parole) | Grazie al contributo delle diverse professionalità coinvolte, è stato possibile perseguire in modo efficace gli obiettivi prefissati nella realizzazione del progetto.In particolare, gli educatori professionali hanno seguito la parte didattica e organizzativa legata allo svolgimento del doposcuola favorendo e incentivando anche l'interazione dei ragazzi/e alla fruizione della biblioteca; i bibliotecari hanno garantito l’apertura delle sedi, l’erogazione dei servizi bibliotecari e l’accoglienza del pubblico;infine, gli esperti dei laboratori hanno proposto attività educative e ludiche a forte valenza culturale, in grado di coinvolgere bambini e ragazzi in modo attivo e stimolante | 14 | 4 educatori doposcuola, 5 bibliotecari; 5 esperti laboratori
Avete coinvolto volontari/e? Se sì, descrivete il loro ruolo/coinvolgimento all'interno del progetto. (Max 500 parole) | Gruppo dei lettori Volontari per le attività di lettura e gioco all'aperto | 12 | Hanno svolto 9 attività tra quelle proposte nei laboratori
Cura e governance
All'interno del progetto sono state realizzate azioni di cura e coordinamento del partenariato e/o della rete (anche extra partenariato)? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | Realizzazione di un Board di progetto attraverso un Tavolo di coordinamento e coprogettazione | 5 FISSI + 8 IN BASE ALLE NECESSITÁ | Svolto 1 tavolo al mese di monitoraggio del progetto coinvogendo; oltre il Board, in base alle necessità altri soggetti quali dirigenti scolastici, volontari, operatori culturali; bibliotecari educatori
All'interno del progetto sono stati implementati processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance? Se sì, quali? (Max 1.000 parole) | Definizione di un Board di progetto (BP): l’azione di governance si svolge attraverso incontri regolari fra i partner per tutta la durata del progetto in maniera trasversale; verranno svolti gli incontri e le attività necessarie alla relazione con gli stakeholder. Sarà il capofila ad assumere la guida del BP e coordinare i ruoli degli altri partner che parteciperanno in maniera attiva agli incontri del Board. | 5 | 1 incontro al mese
Sezione 3: Il cambiamento influenzato dalla proposta progettuale
In questa sezione, vi chiederemo di descrivere i cambiamenti che avete influenzato con la vostra progettualità e di descrivere le azioni intraprese per garantire una sostenibilità futura del progetto.
Domanda | Risposta | Eeventuali dati/evidenze a supporto (quando richiesto)
Quali di queste dimensioni di cambiamento avete influenzato?
Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Erogazione di 582,5 ore di servizio sostegno allo studio complessivo nel progetto nei quattro territori individuati
Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Erogazione di 582,5 ore di servizio sostegno allo studio complessivo nel progetto nei quattro territori individuati;
Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo | No | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx.
Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Le ore di supporto allo studio erogate; le ore degli incontri di coordinamento e le attività confronto degli educatori con i docenti
Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono | Sì | Quale dato/evidenza a supporto di questa risposta? Se presenti, indicatelo nella cella a dx. | Integrazione fra i vari I.C. coinvolti l'Istituzione Classense, la rete dei volontari gli educatori della cooperativa anche impegnati nelle stesse scuole come educatori del servizio d'inclusione educativa scolastica. In particolare l'apertura al territorio delle biblioteche scolastiche di San Pietro In Vincoli e Roncalceci durante lo svolgimento del progetto.Nelle due biblioteche scolastiche grazie al progetto sono state inserite due figure di professionisti bibliotecario che hanno riorganizzato l'assetto delle biblioteche prima gestite da personale non specializzato nella catalogazione
Sostenibilità futura del progetto
Se e come avete previsto di portare avanti le attività o una loro parte dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole)
Se e come avete previsto di organizzarvi rispetto a processi/meccanismi/strutture decisionali e/o di governance dopo il termine del progetto? (Max 1.000 parole)

## Liste
Categorie di attività | Valutazione e monitoraggio | Coinvolgimento | Cambiamenti
|  | Semplice partecipazione alle attività | Riduzione del gap educativo per minori in condizioni di vulnerabilità e fragilità socio-educative ed economiche
Integrazione nei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti scolastici | Sì | Co-progettazione delle attività e partecipazione | Acquisizione e miglioramento delle competenze per la vita (life skills) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Iniziative extra-scolastiche su tematiche cruciali e rilevanti per le giovani generazioni | No | Co-progettazione delle attività, partecipazione e ulteriore livello di coinvolgimento (specificare) | Stimolare l’attivismo civico e il protagonismo giovanile nel rispondere alle sfide e alle transizioni del nostro tempo
Iniziative extra-scolastiche per apprendimento sul campo, di scoperta e relazione con i contesti territoriali |  |  | Miglioramento dell’efficacia, dell’integrazione e della continuità dell’azione educativa
Iniziative extra-scolastiche per azioni di cittadinanza attiva e/o iniziative socio-culturali |  |  | Cura e sviluppo delle comunità educanti attraverso un aumento del livello di cooperazione tra i soggetti (persone e organizzazioni) che la compongono
Percorsi di orientamento, sia interni che esterni al contesto scolastico in stretta continuità e collaborazione tra la scuola, il territorio e la famiglia
Iniziative di coinvolgimento e formazione per docenti e personale di altre agenzie educative
Iniziative di incontro, confronto e riflessione condivisa con l’intera comunità educante e co-costruzione di accordi e soggetti formalizzati